## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES | [5 empty] | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las áreas estratégicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Tópico Plan Anticorrupción | Meta PDI Causa Hallazgo | Indicador PDI Efectos Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si es necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional | Indicadores Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno d. Auditoria de Calidad e. Visitas de Secretaría de Salud f. Visitas de Secretaría de Ambiente g. Visitas de Secretaría de Integración Social h. Autoevaluación | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo d. Verificación Cumplimiento Normativo e. Verificación Cumplimiento de Estándares | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | Efectos Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). INDICADOR: Punto de referencia que permite medir y monitorear el logro de la meta. Deben ser oportunos, excluyentes, prácticos, charcos, explícitos, sensibles y verificables. Formula Matemática: Meta ejecutada / Meta formulada FECHA DE REALIZACIÓN: Período de la vigencia en el cual se desarrolla la acción formulada (dd-mm-aaaa) RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líder del proceso y/o reponsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acciones, metas o tiempos propuestos. | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual del avance de la meta en el período de seguimiento. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta. ESTADO DE LA META: Finalizada, En Proceso, Sin Avance
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | No Aplica | No Aplica
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | No Aplica | No Aplica
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | No Aplica | No Aplica
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | No Aplica | No Aplica
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | No Aplica | No Aplica
|  |  | f. Iniciativas adicionales | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | b. Plan Gobierno Digital | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | No Aplica | No Aplica | No Aplica

## FOR006PES-PLAN DE ACCIÓN
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Código: FOR006PES | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 25-11-2019 |  |  |  | Versión : 04 |  |  |  |  | Pagina 1 de
NOMBRE PROCESO | COMPONENTES GENERALES | [5 empty] | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | META PDI CAUSA HALLAZGO | INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO | ACCION | META | INDICADOR | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | RESPONSABLE (cargo) | OBSERVACIONES | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral) | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO | ESTADO DE LA META
[10 empty] | INICIO | FIN
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Calidad | No_Conformidad | NC1 7.5.2 (Auditoría OCI - Calidad 2019) Creación y actualización literaI a): El formato FOR012GCT Acta de aprobación de garantía Única que se encuentra disponible para descargar en el Manual de Procesos y Procedimientos, corresponde a la Versión 3 con fecha de aprobación 18- 02-2013; sin embargo el que está en uso a pesar de ser Versión 3 tiene como Fecha de Aprobación 10-09-2013. Esta práctica incumple lo establecido en el numeral 7.5.2 Creación y actualización, literal a) de la NTC ISO 9001-2015. NC2 7.5.3 (Auditoría OCI – Calidad 2019) Control de la información documentada literal a y c: El procedimiento PRO014GCT - Contratación Directa de Mayor Cuantía, hace referencia al Acuerdo 25 del 14 de octubre de 2011, el cual fue reemplazado por el Acuerdo 027 del 3 de septiembre del 2018. Los documentos APLO01GCT- Contratos de Prestación de Servicios y el APL002GCT - Neón, que se encuentran disponibles para consulta en el Manual de Procesos y Procedimientos — Gestión Contractual Aplicativos, no corresponden a los procesos manejados actualmente por el Grupo de Contratación y el software Neón estuvo activo en la Universidad hasta hace 10 años. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 7.5.3.1 Control de la Información Documentada, literal a) y literal c) de la NTC ISO 9001-2015. | El alto volumen de trabajo no permite jornadas de capacitación por parte de las dependencias asesoras para este tipo de situaciones. | Desconocimiento de los procesos por parte de los funcionarios | Efectuar las revisiones y actuaciones necesarias que darían paso a las actualizaciones de los procesos y procedimientos conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y el Acuerdo 027 de 2018 Enviar a la ODP, las solicitudes de actualización documental de procesos, procedimientos y formatos, para aprobación y publicación, acorde con la norma interna vigente. Levar a cabo socializaciones y/o capacitaciones en el Grupo de Contratación, donde se incentive el uso adecuado y aplicación de los formatos vigentes y así mismo conozcan el proceso para realizar cualquier Actualización documental en la Universidad | Actualizar los procesos y procedimientos de la Gestion Contractual | Numero de Solicitudes de actualizacion realizadas | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación |  |  |  | I período (ene a abr) |  | Finalizada
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Calidad | Aspecto_por_Mejorar | Fortalecer las estrategias de divulgación cuando sucedan cambios en la gestión documental propia del proceso (7.4 Comunicación). | Se asumía que los cambios los conocía la Universidad. | Desconocimiento por parte de los funcionarios que no evidenciaron las actualizaciones. | Divulgar todo tipo de actualización documental y normativa cada vez que se requiera o se realice un cambio Implementar socialización en el Grupo de Contratación, donde se informe y debata la importancia de la divulgación de cada actualización documental propia de la Gestión Contractual | Divulgar a toda la Universidad sobre toda actualizacion documental que se realice en el Grupo de Contratación | Información contractual publicada / Notas comunicantes y/o correos de divulgación | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación |  |  |  | II período (may a ago) |  | En proceso
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Calidad | Aspecto_por_Mejorar | Debido a los múltiples cambios en los formatos que ha realizado el proceso de Gestión Contractual durante este año, se hace necesario solicitar la actualización de la Tabla de Retención Documental del proceso; dado a que lo registrado en la TRD vigente desde 2017-08-25 no corresponde a lo manejado actualmente; Ejemplo: GCO-540.37.1 Contrato de Arrendamiento, dice contener el estudio de conveniencia y oportunidad el cual fue actualizado en el 2019 por el de estudios previos. | Debido a que los detalles de actualización que se requieren son mínimos | Confusion al momento de clasificar los documentos basados en la tabla de retención | Revisar las actualizaciones documentales del proceso con el fin de ajustar la TRD Solicitar la actualización de las tablas de retención vigentes, efectuando los cambios sugeridos por medio de la Auditoria de Calidad. Implementar socialización en el Grupo de Contratación, donde se informen los cambios en la actualización de la TRD, y donde se resalte la importancia cada vez que se requiera de esta acción. | Solicitar actualizacion para las Tablas de Retención que se manejan en el Grupo de Contratación. | Numero de Solicitudes de actualizacion realizadas | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación |  |  |  | III período (sep a dic) |  | Sin Avance
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | Mediante entrevista realizada en sitio, se evidenció que los funcionarios adscritos al proceso de Gestión Contractual, desconocen aspectos fundamentales y relevantes del Sistema de Gestión Integral, como son: los acuerdos, compromisos o protocolos éticos, dentro de los cuales se encuentran: la Carta de Ética o de integridad, la misión, la visión, los objetivos institucionales, etc., siendo el conocimiento de estos conceptos de vital importancia para el desarrollo de las actividades y funciones del grupo, tal y como lo señala la resolución 2027 de 2006. Lo anterior incumple lo establecido en Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. | Los funcionarios conocen los principios y valores éticos universales, por ende no revisan este aspecto en la página de la Universidad | Desconocimiento de los protocolos eticos regidos en la Universidad | Efectuar una socialización semestral, con todo el equipo de trabajo, esto con el fin de incentivar al funcionario a identificar la importancia de los valores y principios éticos de la Universidad y así mismo que sirva como guía para un adecuado comportamiento laboral | Realizar capacitacion en el Grupo de Contratación sobre todo lo referente a la Carta Etica. | Soporte capacitaciones realizadas | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | e evidenció mediante la información reportada por la Subdirección de Personal, que los funcionarios adscritos al Grupo de Contratación, fueron citados para la jornada de inducción con fecha 24 de abril de 2019, a la cual no asistieron; de igual forma se corroboró en reunión del 17 de septiembre de 2019 con el área auditada y según la manifestación verbal de los mismos funcionarios, que efectivamente no habían asistido a la jornada de inducción. Lo anterior incumple lo establecido en Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. | Por el alto volumen de trabajo que se presentó en esa ocasión | Incumplimiento a las obligaciones adscritas en la resolucion que lo vincula como Supernumerario | Una vez realizadas las citaciones, por la Subdirección de Personal (y demás dependencias) para la inducción y re-inducción y distintas capacitaciones para las cuales el Grupo de Contratación, se solicitara copia del listado de asistencia a las mismas. | Asistir a todas las capacitaciones las cuales el Grupo de Contratación sea invitado. | Reporte de asistencia | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H-03 (Auditoría OCI 2019). Durante el desarrollo de la Auditoria se solicitó al área de contratación en envió de información relacionada con la contratación de las vigencias 2018 y primer trimestre de 2019; con fecha 18 de septiembre de 2019, el Grupo de Contratación remitió información, la cual una vez corroborada por el Control Interno, se determinó que la misma disímil, contradictoria y desconocida por las personas que reportaron la información; es decir que no se cuenta con información unificada, toda vez que el primer y segundo correo enviados por la dependencia dista de lo solicitado por la OCI; lo que conlleva además a generar un incumplimiento en los objetivos de la auditoria. Estos son algunos Ejemplo de ello: En relación al número de contratos reportados para la vigencia 2018, se reporta como información inicial. Total contrataciones 2018 = 1033 Valor total contratos y adiciones = $31.655.955.445 Posteriormente en un segundo envió de información para la misma vigencia se reportó Total contrataciones 2018 = 1024 Valor total contratos y adiciones = $30.585.463.295 Es evidente que existe una diferencia de 9 contratos entre un reporte y otro y de $1.070.492.015 En relación a lo reportado para el primer trimestre del 2019, se tuvo la misma situación, lo inicialmente reportado fue: Total contrataciones hasta marzo de 2019 = 767 Valor total contratos y adiciones = $15.117.338.109 Posteriormente se reportó como real la siguiente información Total contrataciones hasta marzo de 2019 = 429 Valor total contratos y adiciones = $8.271.888.322 Es evidente que existe para este primer trimestre una diferencia de 338 contratos entre un reporte y otro y de $6.845.449.787 | No existe un control total por parte del aplicativo ya que no es propio de la entidad | Inconsistencias en la informacion reportada | Consolidar una base de datos en formato Excel, propia del Grupo de Contratación, que contenga información a partir de la vigencia 2019, donde se reflejen datos exactos y reales sin repetir ningún campo de información que afecte el desarrollo de la misma y sea coherente con la información reflejada en el aplicativo GOOBI. | Realizar una base de datos formato Excel con toda la informacion consolidada. | Formato excel de base ded datos diligenciado | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | No_AplicaH 04: (Auditoría OCI 2019) En prueba de recorrido a los procedimientos PRO011GCT Convenios de Cooperación Nacional, PRO012GCT Convenios de Cooperación Internacional, PRO014GCT Contratación Directa de Mayor Cuantía, PRO015GCT Concurso de Méritos, PRO016GCT Subasta Inversa; en los que se encuentran documentados en el Proceso de Gestión Contractual; en trabajo en campo se logró evidenciar que no se aplican estos procedimientos tal y como se describen sus actividades, de igual manera se demostró que la última Subasta Inversa que se realizó fue en el año 2014. Lo anterior contraviene lo establecido en Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014. H 05: (Auditoría OCI 2019). A través de la verificación tanto en el Manual de Procesos (Normograma), como del Mini sitio de la Oficina del Grupo de Contratación, se evidenció que la normatividad plasmada en los mismos se encuentra desactualizada. Lo anterior contraviene lo establecido en Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 1.2.2 Modelo Operación por Procesos. | El alto volumen de trabajo no permite jornadas de capacitación por parte de las dependencias asesoras para este tipo de situaciones. | Procesos desactualizados | Efectuar las revisiones normativas y actuaciones necesarias que darían paso a las actualizaciones del normograma y procedimientos conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y el Acuerdo 027 de 2018 Enviar a la ODP, las solicitudes de actualización documental de procesos, procedimientos y formatos, para aprobación y publicación, acorde con la norma interna vigente. | Solicitar Actualizacion de Normograma y Procedimientos que requieran de actualizacion. | Numero de Solicitudes de actualizacion realizadas | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H-06 (Auditoría OCI 2019). Por medio de la verificación que se le hizo a las carpetas contractuales, se encontró que: en lo que respecta a la aplicación de controles previos a la suscripción de los contratos que realiza el Grupo de Contratación, este seguimiento y verificación es deficiente; pese al uso de una hoja de ruta o chequeo de requisitos, en la cual no se profundiza su análisis, razón por la cual encontramos registros desactualizados para la época de la revisión, tales como los certificados de cámara y comercio (fuera de vigencia), los certificados de exámenes médicos ocupacionales, el registro único tributario (RUT). Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 1.2.2. | Debido al volumen de solicitudes de trámites de contratación no se llevó a cabo la revisión completa. | Inconsistencias en la informacion reportada | Comunicar a todas las dependencias de la Universidad, la forma de verificación de los documentos, contenidos en la hoja de ruta en materia contractual, con especial observancia de las vigencias y fechas de expedición de documentos como: el RUT, Cámara de Comercio, Exámenes médicos, exámenes Ocupacionales y demás que así lo requieran | Expedientes actualizados con todas las fechas de sus soportes vigentes. | Expedientes con soportes vigentes | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H-07 Con base en la revisión efectuada a la muestra seleccionada de los contratos celebrados en la vigencia 2018 y hasta marzo de 2019, se observó que algunas de las carpetas contractuales no cuentan con los registros o documentos que deben ser parte de ellas, como lo son: • Actas de Inicio • Actas de Ejecución • Autorización de Pagos • Actas de Liquidación • Actas de recibo a satisfacción por parte del Supervisor • Formato FOR054GFN informe de Supervisión de los Contratos a Personas Jurídicas Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 0752 de 2013 “Derechos, deberes y obligaciones de los Supervisores” de igual manera incumple lo establecido en el MECI-2014 numeral 1.2.2 Modelo de operación por procesos. H-08 Mediante el chequeo realizado a las carpetas contractuales se evidenciaron debilidades, tanto en la asignación como en la notificación de supervisores, esta situación ocurrió en los siguientes contratos: Contrato 402/2018 con acta de inicio del 25 de enero de 2018, se evidencia que a folio 23 se ve correo enviado por el GCTO notificando la supervisión con la misma fecha del acta de inicio, pero la supervisora fue contratada hasta el 1 de febrero de 2018 según acta de inicio del contrato PS 409 de 2018. En los contratos 459, 460, 461, 463, 464, 466, 467, 474, 527, 528, 530 del 2018, etc. Se enviaron correos por el GCTO, designando como supervisora a DIANA CAROLINA MARIN MORA, pero en los informes entregados por el contratista, funge como supervisora MAGDA VIVIANA ACERO MORA, quien fuera contratada con PS 426 de 2018 según acta de inicio de fecha 1 de febrero de 2018, es de anotar que no se evidencia dentro de los contratos la última designación o notificación al supervisor que verdaderamente cumplió con dicha actividad. Lo anterior incumple el parágrafo 1 del artículo 5 de la resolución 0752 de 2013, que establece que la supervisión será notificada por el Grupo de Contratación como requisito para la elaboración del acta de inicio, de igual manera incumple lo establecido en el MECI-2014 numeral 1.2.2 Modelo de operación por procesos. | Carencia de alguna guía, instructivo o capacitación. | Inconsistencias en la trazabilidad de archivos que reposan en los expedientes | Comunicar e informar al menos una vez por semestre, al personal administrativo de la Universidad, en relación a la responsabilidad de la designación de Supervisores, funciones, obligaciones y consecuencias del incumplimiento a dicha designación. En cada solicitud de cambio de supervisor, se comunicará y notificará la nueva designación, junto a sus obligaciones y consecuencias del incumplimiento a dicha designación. | Solictar a los supervisores cumplir con las actuaciones y obligaciones que les corresponde | Numero de comunicaciones realizadas | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H-09 Acorde con la verificación de la información reportada por el Grupo de Contratación, se constató que el área evaluada no realiza los informes de gestión, lo que le impide conocer su propia realidad y los aleja de tener datos raléales y confiables. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión”. | No existe ningún formato institucional para informe de gestión | Inconsistencia en las actuaciones publicadas | El Grupo de Contratación elaborará, publicará los informes de gestión o actividades de las vigencias requeridas para la rendición de cuentas y/o en la entrega de cargos. | Publicar Informes de gestion en el mini sitio del Grupo de Contratación | Información contractual publicada | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Gestión_Contractual | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H-10 Mediante verificación realizada a los aplicativos ORFEO y CORDIS, se evidenció que gran parte de la correspondencia, que se debe tramitar desde El Grupo de Contratación, se encuentra con registros pendientes de trámite en CORDIS que datan del año 2006, 2007, al igual que hay documentos sin tramite ni recibo en el aplicativo ORFEO. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 3 Eje transversal Información y Comunicación. “Sistemas de Información y Comunicación; Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia”. | Actualizaciones de aplicativos | Tramites No finalizados | El Grupo de Contratación solicitará reporte al Grupo de Archivo y Correspondencia para adelantar los trámites pertinentes al cierre de los procesos del aplicativo Cordis El Grupo de Contratación solicitará reporte al Grupo de Archivo y Correspondencia para adelantar los trámites relacionados con el cierre de ORFEOS cargados a ex funcionarios, previo a la entrega de paz y salvo. | Solicitar paz y salvo de los aplicativos Cordis y Orfeo (si aplica) | Numero de tramites finalizados. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Coordinador y facilitador Grupo de Contratación
Note on B6: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C6: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D6: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL
Note on H6: Las acciones que correspondan al plan de mejoramiento, deben incluir la codificación del hallazgo
Note on J6: Meta o producto ejecutado / Meta o producto programado

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES GENERALES
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | META PDI CAUSA HALLAZGO | INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO | ESTADO DE LA META | PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)
Planeación_Estratégica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1_Docencia_y_excelencia_académica_con_responsabilidad_social | Programas_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Finalizada | I período (ene a abr)
Planeación_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2_Investigación | Programas_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | En Proceso | II período (may a ago)
Gestión_de_Calidad | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3_Proyección_social | Programas_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Sin Avance | III período (sep a dic)
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica |  | Eje_4_Gestión_académica_administrativa_y_financiera | Programas_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación
Docencia |  | Eje_5_Cada_digna | Programas_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación
Investigación |  | Eje_6_Universidad_global_e_intercultural | Programas_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación
Extensión |  | Eje_7_Dignificar_desde_el_bienestar_institucional | Programas_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación
Comunicaciones |  | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Política_de_administración_de_riesgo | No_Aplica
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  | ICONTEC | No_Conformidad | Construcción_del_mapa_de_riesgos_de_corrupción | No_Aplica
Internacionalización |  | Auditoria_Control_Interno | Aspecto_por_Mejorar | Consulta_y_divulgación | No_Aplica
Gestión_Docente_Universitario |  | Auditoria_de_Calidad | No_Conformidad | Monitoreo_y_revisión | No_Aplica
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Aspecto_por_Mejorar | Seguimiento | No_Aplica
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  | Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente | Hallazgo | Normativa | No_Aplica
Gestión_del_Talento_Humano |  | Visitas_de_Secretaría_Integración_Social | Aspecto_por_Mejorar | Administrativo | No_Aplica
Gestión_Financiera |  | Autoevaluación | No_Conformidad | Tecnológico | No_Aplica
Gestión_Contractual |  | Plan_Anticorrupción | Hallazgo | Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprensible | No_Aplica
Gestión_de_Servicios |  | Plan_Gobierno_Digital | Verificación_Cumplimiento_de_Estándares | Diálogo_de_doble_vía_con_la_ciudadanía_y_sus_organizaciones | No_Aplica
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  | MECI | Verificación_Cumplimiento_Normativo | Incentivos_para_motivar_la_cultura_de_la_rendición_y_petición_de_cuentas | No_Aplica
Gestión_Documental |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Estructura_administrativa_y_direccionamiento_estratégico | No_Aplica
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Fortalecimiento_de_ls_canales_de_atención | No_Aplica
Gestión_Jurídica |  |  | No_Conformidad | Talento_Humano | No_Aplica
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción | Normativo_y_procedimental | No_Aplica | No_Aplica
Gestión_Disciplinaria |  |  | Racionalización_de_Trámites | Relacionamiento_con_el_ciudadano | No_Aplica
|  |  | Rendición_de_Cuentas | Lineamientos_de_transparencia_activa | No_Aplica
|  |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano | Lineamientos_de_transparencia_pasiva | No_Aplica
|  |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Informacion | Elaboración_de_los_instrumentos_de_gestión_de_la_información | No_Aplica
|  |  | Iniciativas_Adicionales | Criterio_diferencial_de_accesibilidad | No_Aplica | No_Aplica
|  |  | No_Aplica | Monitoreo_del_acceso_a_la_información_pública | No_Aplica | No_Aplica
|  |  | Auditorias_Control_Interno | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  | Seguimientos | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  | Relación_con_Entes_Externos | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  | Autocontrol | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  |  | No_Aplica |  | No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL