## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES | [5 empty] | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las áreas estratégicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Tópico Plan Anticorrupción | Meta PDI Causa Hallazgo | Indicador PDI Efectos Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si es necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional | Indicadores Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno d. Auditoria de Calidad e. Visitas de Secretaría de Salud f. Visitas de Secretaría de Ambiente g. Visitas de Secretaría de Integración Social h. Autoevaluación | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo d. Verificación Cumplimiento Normativo e. Verificación Cumplimiento de Estándares | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | Efectos Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). INDICADOR: Punto de referencia que permite medir y monitorear el logro de la meta. Deben ser oportunos, excluyentes, prácticos, charcos, explícitos, sensibles y verificables. Formula Matemática: Meta ejecutada / Meta formulada FECHA DE REALIZACIÓN: Período de la vigencia en el cual se desarrolla la acción formulada (dd-mm-aaaa) RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líder del proceso y/o reponsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acciones, metas o tiempos propuestos. | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual del avance de la meta en el período de seguimiento. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta. ESTADO DE LA META: Finalizada, En Proceso, Sin Avance
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | No Aplica | No Aplica
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | No Aplica | No Aplica
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | No Aplica | No Aplica
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | No Aplica | No Aplica
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | No Aplica | No Aplica
|  |  | f. Iniciativas adicionales | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | b. Plan Gobierno Digital | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | No Aplica | No Aplica | No Aplica

## FOR006PES-PLAN DE ACCIÓN
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Código: FOR006PES | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 25-11-2019 |  |  |  | Versión : 04 |  |  |  |  | Pagina 1 de
NOMBRE PROCESO | COMPONENTES GENERALES | [5 empty] | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | META PDI CAUSA HALLAZGO | INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO | ACCION | META | INDICADOR | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | RESPONSABLE (cargo) | OBSERVACIONES | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral) | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO | ESTADO DE LA META
[10 empty] | INICIO | FIN
Gestión_Jurídica | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | “Hallazgo: 01. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 - 1.2.2 Modelo Operación por Procesos – Envió de Información” “Descripción: Durante el desarrollo de la auditoría se solicitó a la Oficina Jurídica información relacionada con los procesos jurídicos adelantados y con corte a 8 de agosto de 2019 y 11 de febrero de 2020 respectivamente; información que fue contrastada con la que el equipo auditor exportó del Sistema e-KOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante certificaciones y verificaciones del Registro de Procesos Jurídicos UPN en el mismo Sistema, encontrando que la misma es disímil, contradictoria y desconocida por las personas que reportaron la información; es decir que no se cuenta con información unificada, lo que conlleva a generar un incumplimiento en los objetivos de la auditoría" | No se tenía claridad respecto al cómo se contrastaba y/o verificaba la información enviada desde la OJU y se estaba entregado la información general de los procesos y no solamente la del sistema eKOGUI II en los términos exclusivos del rol de Control Interno. | La información reportada no coincide con la verificada durante la auditoría en el sistema eKOGUI II. | Revisar y actualizar el sistema eKOGUI II cotejándolo con la información del sistema de información de la Rama Judicial y/o las actuaciones del abogado. | Revisar y actualizar los procesos judiciales de la Universidad en el sistema eKOGUI II acorde con su parametrización, realizando los trámites necesarios ante soporte eKOGUI II para solucionar las inconsistencias que se logren evidenciar y que sean posibles de resolver, siempre y cuando sean atribuibles a la Universidad. | Número de procesos revisados y actualizados en el el sistema eKOGUI II | 2020-09-15 | 2022-06-30 | Abogadas externas
[7 empty] | Realizar los trámites necesarios ante el ante la ANDJE-soporte eKOGUI II para solucionar las inconsistencias que se logren evidenciar y que sean posibles de resolver, siempre y cuando sean atribuibles a la Universidad. |  | Número de trámites realizados ante el ante la ANDJE-soporte eKOGUI II para solucionar las inconsistencias evidenciadas y que sean posibles de resolver, siempre y cuando sean atribuibles a la Universidad. | 2020-09-15 | 2022-06-30 | Jefe Oficina Juridica
[7 empty] | Solicitar una jornada de capacitación para el equipo OJU con ANDJE-soporte eKOGUI II, con el propósito de aclarar el proceso del rol de Control Interno y fortalecer la forma del reporte de la información de la OJU a OCI |  | 1 certificación o soporte de Jornada de capación solicitada ante la ANDJE-soporte eKOGUI II, con el propósito de aclarar el proceso del rol de Control Interno y fortalecer la forma del reporte de la información de la OJU a OCI | 2020-09-15 | 2022-06-30 | Jefe Oficina Juridica
[10 empty] | 2020-09-15 | 2022-06-30 | Jefe oficina Juridica y Abogadas externas
Gestión_Jurídica | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | Hallazgo H02-2020 Mediante la revisión al archivo y gestión documental, se observó que, a la fecha, están pendientes de realizar transferencias y eliminaciones documentales, que en relación a la TRD debieron ser transferidos y eliminados, la falta de realización de esta actividad ha generado acumulación de archivo, la cual afecta las condiciones de conservación y almacenamiento físico del mismo. Esta información es corroborada por el informe remitido de la Subdirección de Servicios Generales, Grupo Archivo y Correspondencia. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 3 Eje transversal Información y Comunicación. Eliminación y transferencia | Hay una sola persona en la dependencia encargada de las funciones secretariales y de archivo Se genera alto volumen de correspondencia lo cual ha venido retrasando la actividad de transferencia y eliminación documental Debido a la emergencia sanitaria se suspendieron las actividades presenciales, impidiendo culminar satisfactoriamente el proceso de transferencia documental | Acumulación documental en el archivo de gestión | Realizar transferencia y eliminación documental | Realizar transferencia y eliminación documental conforme a lo establecido en la Tabla de Retención Documental vigente. | FOR010GDO con 20% la transferencia y eliminacion reportada ante archivo y correspondencia | 2020-09-01 | 2022-06-30 | Oficina Juridica / secretaria
Gestión_Jurídica | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Calidad | Aspecto_por_Mejorar | 11-2020: El proceso cuenta con un correo para notificaciones judiciales, sin embargo, no se evidencia procedimiento establecido para su manejo, así mismo, la responsabilidad en la recepción y trámite está a cargo de 3 personas al mismo tiempo, se sugiere que la responsabilidad sea asignada a una sola persona, lo que facilitará el control y seguimiento, y servirá como prevención de riesgos del proceso. | Se manejan términos perentorios y se busca un mayor control en la recepción de las notificaciones judiciales Se garantiza la acción efectiva en el cumplimiento de los términos perentorios y obligatorios | Falta de control en el seguimiento a los tramites remitidos al correo OJU | Llevar un control de las solicitudes que llegan al correo de notificaciones judiciales Hacer seguimiento a los tramites recibidos por el correo electrónico de las notificaciones judiciales en el acta de seguimiento quincenal que lleva la Oficina Jurídica | Actas de reunión con el seguimiento a las solicitudes enviadas al correo notificaciones judiciales | Cuadro de excel con la relacion de notificaciones remitidas en el correo de notificaciones judiciales a partir del mes de la implementación Actas de Reunión Quincenal firmadas OJU con el estado del tramite | 2020-09-01 | 2022-06-30 | secretaria
Gestión_Jurídica | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | Hallazgo 02 - 2019 Auditoria Sub Financiera HALLAZGO Nº2 - 2019 “1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico – Acuerdo 013 de 2018 En prueba de recorrido al cumplimiento de las directrices contenidas en el Acuerdo 013 de 2018, se encontró una comunicación oficial con ORFEO Nº201902300149203 de la oficina Jurídica, devolviendo a la Subdirección Financiera Nueve (9) casos de cobro coactivo o ejecutivo , argumentando que varios de ellos no estaban acompañados de certificados de tradición y libertad de los inmuebles o vehículos, certificados de cámara y comercio, documentos que pretendían ser utilizados como prueba de petición de embargos en estas causas judiciales; de la misma forma se evidencio una lectura interpretativa de conceptos grafológicos con posibles tachas de falsedad sin estar acompañados de estudio técnico. Todo esto, incumple la normativa interna de cartera Acuerdo 013 de 2018, en concordancia con el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 el cual menciona: “Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas eb el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes”. Adicionalmente incumple el numeral 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico del MECI: 2014 y la Ley 1437 de 2011 y Acuerdo 013 de 2018. Este hallazgo se trasladará a la Oficina Jurídica.” | Existen falencias a nivel de canales de comunicación y procedimiental en la etapa del tránsito entre el fin de Procedimiento "Recaudo de Cartera" liderado por la Subdirección Financiera y el inició de los procesos ejecutivos para recaudo de cartera lidera | Reproceso de los trámites para del "Recaudo de Cartera" liderado por la Subdirección Financiera y el inició de los procesos ejecutivos para recaudo de cartera liderado por la Oficina Jurídica. | Realizar una reunión con la Subdirección Financiera para identificar falencias de comunicación, falta de claridades en la etapa de terminación del "Recaudo de Cartera" y el inicio de los procesos ejecutivos para el recaudo de cartera. Establecer acuerdos de mejora entre la OJU y la Subdirección Financiera para fortalecer los canales de comunicación y la etapa de terminación del procedimiento de "Recaudo de cartera" y el inicio de los procesos ejecutivos para el cobro de cartera. Realizar estudio y análisis de las dificultades presentadas para lograr éxito en los procesos ejecutivos de cobro para el recaudo de los valores de pensiones del Colegio IPN, y diseñar recomendaciones de mejora. Realizar reunión con los profesionales del IPN encargados de suscribir los pagarés y cartas de instrucción de los mismos para garantía del recaudo de los valores de pensiones del Colegio Construir procedimiento de “Representación y defensa jurídica de la UPN” | Fortalcer los canales de comunicación y procedimientales en la etapa del tránsito entre el fin de Procedimiento "Recaudo de Cartera" liderado por la Subdirección Financiera y el inició de los procesos ejecutivos para recaudo de cartera liderado por la Ofi | Reuniones realizadas Procedimiento publicado dentro del Sistema de Gestión de Calidad | 2020-05-01 | 2022-06-30 | Jefe Oficina Juridica
Gestión_Jurídica | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Aspecto_por_Mejorar | AM1-2020 De acuerdo a las solicitudes efectuadas por el equipo auditor, se evidencia que la información remitida por la Oficina Jurídica, no se allegó como se había requerido, por tal motivo para próximas auditorias se invita a que el área envié la información tal cual como se solicita | Interpretacion errada de la recepcion de la informacion, no se tuvo conocimiento de la falencia en la entrega de la informacion dentro del desarrollo de la auditoria y/o no se dio la oportunidad de subsanar la entrega inmediata de la informacion dentro del desarrollo de la auditoria | confusiones en la entrega de la informacion y que producto de las revisiones efectuadas resulten no conformidades por la falta de comunicación | Entregar la informacion solicitada de acuerdo a como es requerida por el auditor | Entregar la informacion como la solicita el auditor | Recibido de la informacion por parte del auditor | 2021-12-10 | 2022-08-31 | Jefe Oficina Juridica
Note on B6: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C6: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D6: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL
Note on H6: Las acciones que correspondan al plan de mejoramiento, deben incluir la codificación del hallazgo
Note on J6: Meta o producto ejecutado / Meta o producto programado

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES GENERALES
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | META PDI CAUSA HALLAZGO | INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO | ESTADO DE LA META | PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)
Planeación_Estratégica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1_Docencia_y_excelencia_académica_con_responsabilidad_social | Programas_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_1_Pendientes_por_Aprobación | Finalizada | I período (ene a abr)
Planeación_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2_Investigación | Programas_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_2_Pendientes_por_Aprobación | En Proceso | II período (may a ago)
Gestión_de_Calidad | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3_Proyección_social | Programas_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_3_Pendientes_por_Aprobación | Sin Avance | III período (sep a dic)
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica |  | Eje_4_Gestión_académica_administrativa_y_financiera | Programas_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_4_Pendientes_por_Aprobación
Docencia |  | Eje_5_Cada_digna | Programas_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_5_Pendientes_por_Aprobación
Investigación |  | Eje_6_Universidad_global_e_intercultural | Programas_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_6_Pendientes_por_Aprobación
Extensión |  | Eje_7_Dignificar_desde_el_bienestar_institucional | Programas_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación | Proyectos_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación | Metas_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación | Indicadores_Eje_7_Pendientes_por_Aprobación
Comunicaciones |  | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Política_de_administración_de_riesgo | No_Aplica
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  | ICONTEC | No_Conformidad | Construcción_del_mapa_de_riesgos_de_corrupción | No_Aplica
Internacionalización |  | Auditoria_Control_Interno | Aspecto_por_Mejorar | Consulta_y_divulgación | No_Aplica
Gestión_Docente_Universitario |  | Auditoria_de_Calidad | No_Conformidad | Monitoreo_y_revisión | No_Aplica
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Aspecto_por_Mejorar | Seguimiento | No_Aplica
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  | Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente | Hallazgo | Normativa | No_Aplica
Gestión_del_Talento_Humano |  | Visitas_de_Secretaría_Integración_Social | Aspecto_por_Mejorar | Administrativo | No_Aplica
Gestión_Financiera |  | Autoevaluación | No_Conformidad | Tecnológico | No_Aplica
Gestión_Contractual |  | Plan_Anticorrupción | Hallazgo | Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprensible | No_Aplica
Gestión_de_Servicios |  | Plan_Gobierno_Digital | Verificación_Cumplimiento_de_Estándares | Diálogo_de_doble_vía_con_la_ciudadanía_y_sus_organizaciones | No_Aplica
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  | MECI | Verificación_Cumplimiento_Normativo | Incentivos_para_motivar_la_cultura_de_la_rendición_y_petición_de_cuentas | No_Aplica
Gestión_Documental |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Estructura_administrativa_y_direccionamiento_estratégico | No_Aplica
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Fortalecimiento_de_ls_canales_de_atención | No_Aplica
Gestión_Jurídica |  |  | No_Conformidad | Talento_Humano | No_Aplica
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción | Normativo_y_procedimental | No_Aplica | No_Aplica
Gestión_Disciplinaria |  |  | Racionalización_de_Trámites | Relacionamiento_con_el_ciudadano | No_Aplica
|  |  | Rendición_de_Cuentas | Lineamientos_de_transparencia_activa | No_Aplica
|  |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano | Lineamientos_de_transparencia_pasiva | No_Aplica
|  |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Informacion | Elaboración_de_los_instrumentos_de_gestión_de_la_información | No_Aplica
|  |  | Iniciativas_Adicionales | Criterio_diferencial_de_accesibilidad | No_Aplica | No_Aplica
|  |  | No_Aplica | Monitoreo_del_acceso_a_la_información_pública | No_Aplica | No_Aplica
|  |  | Auditorias_Control_Interno | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  | Seguimientos | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  | Relación_con_Entes_Externos | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  | Autocontrol | No_Aplica |  | No_Aplica
|  |  |  | No_Aplica |  | No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL