## Hoja2
PROCESO | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO | EVALUACIÓN DE CIERRE OCI | FECHA DE EVALUACIÓN O CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO
Gestión Financiera | NC02-2019 | “Durante el ejercicio auditor se evidenció que el proceso realiza la socialización de actualización de documentos, únicamente a través de las notas comunicantes, medio de comunicaciones establecido para los funcionarios de la Universidad, sin contemplar en estas a la población de estudiantes, padres de familia de estudiantes de la Universidad, IPN y Escuela Maternal, quienes son usuarios de los servicios prestados por la Subdirección Financiera, razón por la cual no se está garantizando que la información llegue de forma oportuna a todos los interesados. Lo que genera una No Conformidad al numeral 7.4 Comunicación de la NTC-ISO 9001:2015” | Realizar la solicitud de socialización a través de Notas Comunicantes indicando a qué Dependencias y usuarios debe llegar la información relacionada con el asunto, cuando se realice alguna actualización a los documentos del proceso de Gestión Financiera. | SI | - | Este hallazgo fue cerrado en Informe de auditoría 2022-2 | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM01-2021 | “Se evidencio que al realizar el proceso de eliminación y transferencia documental al archivo central de los años 2004 al 2015, mediante el FOR010GDO, no se encontraron los documentos de las siguientes series: • SFN-530.3.39 ACTAS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE vigencias 2006 a 2015. • SFN-530.63.1 LIBROS AUXILIARES vigencias 2006 a 2011 • SFN-530.63.4 LIBROS DIARIO OFICIAL DE CONTABILIDAD vigencias 2004-2008 Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 77.5.3 Control de la Información | Enviar memorando a Archivo y Correspondencia solicitando información acerca de las series documentales: •SFN-530.3.39 ACTAS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE vigencias 2006 a 2015.• SFN-530.63.1 LIBROS AUXILIARES vigencias 2006 a 2011 • SFN-530.63.4 LIBROS DIARIO OFICIAL DE CONTABILIDAD vigencias 2004-2008 | SI | - | Este hallazgo data de vigencias anteriores como 2019. En el año 2023, el proceso realizó mesas de trabajo con el Grupo de Archivo y Correspondencia y el acompañamiento de la OCI, logrando acordar una gestión tendiente a: Que el Comité de Archivo autorizara el no requerimiento reiterativo de esta información (Actas de sostenibilidad, libros auxiliares libros diarios oficiales de contabilidad, toda vez que se llevó a cabo la busqueda exhaustiva de esta información sin que fuera posible su ubicación. Adicionalmente, parte de esta información se llevaba en el aplicativo Elisa, la cual se encuentra obsoleto y su actualización demanda recursos adicionales no destinados. Al respecto, el Comité de Archivo autorizó la no solicitud de esta información por las razones expuestas y orientó conservar el repositorio Elisa en el estado en que está, por si fuera del caso, poder extraer datos en algún momento en que se requiera. La Decisión del Comité quedó registrada en el Acta de 2023 | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM01-2021 | “Durante las entrevistas realizadas se evidenció que el equipo de trabajo no tiene claro el concepto de partes interesadas, como consecuencia el proceso de Gestión Financiera no ha gestionado lo establecido en el numeral 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la NTC-ISO 9001:2015, no existe evidencia de la realización del seguimiento y revisión de la información relacionada con estas; teniendo en cuenta que las partes interesadas se convierten en factores clave, por el efecto potencial que tienen sobre el cumplimiento de los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables a la Universidad, es necesario que desde el Proceso Gestión Financiera (GFN) se realicen actividades encaminadas a la identificación y gestión de las partes interesadas” | 1. Solicitar a la Oficina de Desarrollo y Planeación a través de correo electrónico la socialización y/o capacitación en la identificación, definición, seguimiento y planificación de partes interesadas. 2. Realizar el seguimiento para que se efectúe la socialización y/o capacitación por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación. 3. Monitorear y revisar por parte del proceso de Gestión Financiera la Ficha de Caracterización y solicitar a la ODP a través de correo electrónico la posible actualización | SI | - | En el marco de la auditoría 2023, el proceso presentó las evidencias, así como los FOR-GDC-012 para cierre. Una vez evaluadas las evidencias por parte de la auditora, se procedión a cerrar las tres acciones, dado que las evidencias demostraron el cumplimiento (Capacitación al equipo de trabajo sobre partes interesadas; Ficha de caracterización actualizada) | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM02-2021 | “Se evidenció que el Proceso de Gestión Financiera ha actualizado el mapa de riesgos durante la vigencia 2021, sin embargo, se detectan debilidades en su formulación, dado que no contemplaron los riesgos de gestión derivados de fallas tecnológicas o de fraude interno o externo, que por las características y tareas propias del proceso tienen alto grado de posibilidad de ocurrencia e impacto, debido al manejo de plataformas informáticas como el caso de Goobi, Chip, prevalidadores de la DIAN, Facturación Electrónica donde se reporta información contable, financiera, administrativa y presupuestal de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).” | 1. Solicitar a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información que incluya dentro del Mapa de Riesgos de Gestión la formulación de riesgos de gestión derivados de fallas tecnológicas o de fraude interno o externo (del Sistema de Información Goobi y factura electrónica de Dispapeles). 2. Realizar un Back Up trimestral una vez se reporte la información al CHIP y un Back Up de la información exógena reportada a la DIAN. 3. Actualizar el Mapa de Riesgos del Proceso conforme a la identificación de riesgos de gestión derivados de fallas tecnológicas o de fraude interno o externo | SI | - | Teniendo en cuenta que en la auditoría 2023 se encontró que no se ha logrado actualizar debidamente el mapa de riesgos del proceso, la acción se cierra por reformulación y queda abierta en el plan de mejoramiento 2023, (Recogiendose en la OM01-GFN-2023) | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | NC01-2021 | “Durante el ejercicio auditor, se evidenció que la infraestructura disponible para el equipo de trabajo no se encuentra acorde con las necesidades del proceso, debido a que los equipos de cómputo no cumplen con las especificaciones requeridas, para el correcto desempeño de actividades rutinarias, tal como el correcto funcionamiento del aplicativo Teams Office, situación que se evidenció en el desarrollo de la auditoria virtual, durante la cual para algunos funcionarios no fue posible compartir pantalla para realizar la correcta verificación de evidencias documentadas. Lo que genera una No Conformidad al numeral 7.1.3. Infraestructuras de la NTC-ISO 9001:2015” | Realizar solicitud a través de Memorando a la Subdirección de Gestión de Sistemas y a través de la herramienta Mesa de AyudaUPN reportando las diferentes necesidades para dar continuidad en las actividades del proceso: *Realizar capacitación sobre la herramienta Teams y la actualización de dicha herramienta en los equipos que se requiera actualizar y /o capacitar en la Subdirección Financiera. | SI | - | Informe de auditoría 2022-2 - El auditor asingnado constató la asignación de 10 equipos nuevos para el proceso de gestión financiera habilitados para realizar reuniones y trabajo virtual, mediante el uso de microsft teams y otras plataformas. Asimismo, los funcionarios han demostrado habilidades y manejo de estos mecanismos de trabajo, reuniones y gestión. | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | NC02-2021 | “Control de la información Documentada: Durante el ejercicio Auditor se evidenció que las responsabilidades de revisión y aprobación de documentos no se realizan adecuadamente dado que los nombre o las personas responsables de la revisión y aprobación no coinciden con lo establecido en la NTC-ISO 9001:2015, como se evidenció en el formato FOR048GFN Solicitud de Devolución del 09-06-2021, en el cual se encuentra una enmendadura en el valor consignado y la firma de la Validación Académica no está registrada, según lo informado por los auditados, la Subdirección de Admisiones y Registro (SAD) reemplaza la firma por un correo electrónico de aprobación, lo que incumple tanto lo establecido en la NTC ISO 9001:2015, como la directriz rectoral impartida mediante Resolución 0669 del 28 de Septiembre de 2020, que establece en el Artículo 2 "dar plena validez a la firma de documentos expedidos en durante el trabajo en casa, de manera autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada para los documentos y comunicaciones oficiales producidos por la Universidad desde el 18 de marzo y hasta que la Universidad Pedagógica Nacional defina nuevas directrices sobre el particular " Lo anterior, incumple lo establecido en el numeral 7.5.3 Control de la información Documentada de la NTC-ISO 9001:2015” | 1. Enviar memorando a las diferentes dependencias que realizan el trámite de solicitud de devoluciones de dinero, para que se diligencie el formato FOR048GFN "SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE DINERO", de manera correcta el cual no debe presentar tachones ni enmendaduras. 2. Realizar capacitaciones con las dependencias que realizan el trámite asegurando que no se vuelva a presentar esa situación. | SI | - | Informe de auditoría 2022-2 - El auditor asignado constató el cumplimiento de las acciones propuetas para esta No conformidad y dio cierre conforme a las evidencias presentadas por el proceso; acciones que se consideraron eficaces | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | NC03-2021 | “Mediante consulta en el manual de Procesos y Procedimientos de la UPN, se pudo constatar que el proceso no realizó la formulación del plan de acción y mejoramiento correspondiente a la vigencia 2021, tal como lo indica el instructivo GUI003PES Guía Metodológica Para La Presentación, Seguimiento Y Evaluación Del Plan De Acción Y De Mejoramiento Institucional Anual en el numeral 8 Elaboración del Plan de Mejoramiento, que establece que el Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional es Anual y en el numeral 8.5 tabla 1 Cronograma Formulación y Seguimiento del Plan de Acción y de Mejoramiento indica que la Formulación de estos documentos se debe realiza hasta el 25 de enero de cada vigencia. Por otra parte, al no realizar la reformulación del plan de mejoramiento para está vigencia demuestra que no se realizó la revisión de la eficacia de las acciones, por lo cual el proceso continúa adelantando acciones planeadas para subsanar no conformidades identificadas en la auditoría realizada en el año 2019. Información tomada del Manual de Procesos y Procedimientos: http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=gestion_financiera.pdf Lo expuesto constituye un incumplimiento en el numeral 7.5.3 y 10 de la NTC ISO 9001:2015” | Actualizar el Plan de Mejoramiento del sistema de gestión Integral (Calidad) 2022 y enviar a ODP para su publicación, así como realizar el seguimiento cuatrimestral a la ODP. | SI | - | Informe de auditoría vigencia 2022-2. El auditori asignado en ese momento dejó el registro de cierre de las acciones cumplidas y efectivas, ya que el plan de acción del proceso fue formulado, presentado y publicado. | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | NC03-2021 SSG | “Se logró identificar que, aunque el proceso tiene un buen manejo de la Caja Menor, siguiendo lo dispuesto en el Procedimiento PRO001GSS, sin embargo, no se logró evidenciar un Control arqueos periódico por parte del líder del Proceso, el cual le garantice controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto, según sea necesario. 1. Adicionalmente no se evidencian registros de arqueos para el periodo Auditado por parte de la Subdirección Financiera, hecho que, junto a lo expuesto anteriormente podría generar un riesgo frente al manejo de los recursos. Por ser este un riesgo de alto impacto para la Universidad debe ser compartido con la Subdirección Financiera. Lo expuesto, incumple el numeral 8.1 de la NTC ISO 9001:2015 ESTA NO CONFORMIDAD VIENE DE EL PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRASLADADO MEDIANTE MEMORANDO DE LA OCI RADICADO No.202102400208183” | Realizar los arqueos periódicos y de manera sorpresiva optando por hacerlos de forma presencial o virtual de acuerdo con las circunstancias del entorno | SI | - | Informe de auditoría vigencia 2022-2. El auditori asignado en ese momento dejó el registro de cierre de las acciones cumplidas y efectivas, verificando los arqueos realizados en la vigencia 2022 a las cajas menores. | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM01-2021 | “Se presentan debilidades en las revelaciones en las notas a los Estados dado a que las mismas no presentan toda la información relevante de algunos conceptos de los Estados Financieros, como por ejemplo el seguimiento realizado a las incapacidades, los inventarios de libros y mercancías y a la propiedad, planta y equipo.” | Elaborar las Notas a los Estados Financieros para que en la cuenta de incapacidades, Inventarios y en la Propiedad, Planta y Equipo contenga el monto, los valores aclaratorios de una manera detallada en cada una de las cuentas y sus revelaciones se registrarán con base en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos expedidas por la Contaduría General de la Nación en las Notas de los Inventarios y de la Propiedad, Planta y Equipo. | SI | - | Informe de auditoría vigencia 2022-2. El auditor asignado en ese momento dejó el registro de cierre de las acciones cumplidas y efectivas, verificando la publicación y realización de las notas a los estados financieros siguiendo las directrices de la Contaduría General de Nación | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM01-2022-1 | Luego de realizar las pruebas de recorrido referentes a la concertación de objetivos se evidencio que el proceso de Gestión Financiera realiza estas actividades de evaluación de desempeño del personal adscrito al área, pero presenta falencias en el diligenciamiento del formato dado a que dentro de la documentación allegada se encontró un formato que viene sólo con la firma del evaluado pero sin firma del evaluador y en otro se incluye una tercera firma que corresponde al profesional especializado encargado de presupuesto; lo cual afecta la uniformidad en las actividades de evaluación. | Indicador: Concertación de objetivos | SI | - | Informe de auditoría vigencia 2022-2. El auditor asignado en ese momento dejó el registro de cierre de las acciones cumplidas y efectivas, verificando que el proceso llevó a cabo la concertación de objetivos para el año 2022. | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM02-2022-1 | Durante el desarrollo de la presente auditoría se realizaron validaciones en el gestor documental ORFEO, logrando evidenciar que al 17 de marzo de 2.022, el proceso de Gestión Financiera (GFN) se encontraba con treinta y cuatro (34) radicados del año 2.021 que se encontraban pendientes por atender; lo cual afecta de manera transversal la gestión de otros procesos de la universidad, al igual que el adecuado control documental y los trámites que se generan para la emisión y firma de los respectivos paz y salvos al cierre de cada vigencia. Se debe tener en cuenta que, al terminar cada año, todos los funcionarios deben finiquitar el 100% de los pendientes en el aplicativo ORFEO para que peda ser tramitado en debida forma su paz y salvo, lo cual mitiga riesgos de reprocesos y perdidas de información, más aún cuando puede existir la posibilidad de que los funcionarios no vuelvan a ser contratados. El detalle es el siguiente: SFN - Contabilidad, 22; SFN - Tesorería, 12. | 1 Tramitar los ORFEOS al cierre de cada vigencia antes de realizar la firma de paz y salvo de los funcionarios de la SFN 2 Realizar cortes de revisión trimestral de los Orfeos en períodos intermedios 3 Enviar memorando a la Subdirección de Servicios Generales-Almacén e inventarios recomendando que socialice a través de Notas Comunicantes los lineamientos para el trámite de paz y salvos | SI | - | Informe de auditoría vigencia 2022-2. El auditor asignado en ese momento dejó el registro de cierre de las acciones cumplidas y efectivas, verificando que el proceso llevó a cabo el cierre de orfeos antigüos o de vigencias pasadas. Así mismo, verificó que a la fecha de realización del la auditoría "No hay orfeos pendientes del primer semestre 2022". En la auditoría 2023, se pudo evidenciar que el proceso está al día y que hace seguimiento como forma de contrarestar que vuelva a presentarse orfeos sin cierre de vigencia pasadas. | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM03-2022-1 | Al revisar las notas de los Estados Financieros se observaron las siguientes debilidades e inconsistencias referentes a: a. El deterioro de las cuentas por cobrar: se pudo evidenciar que la información que se detalla cumple con la mayor parte de los requisitos estipulados en el marco normativo para las entidades de gobierno a excepción de lo indicado en el numeral 21 de la sección 2.6 Revelaciones de Cuentas por Cobrar el cual indica “se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas o revertidas, durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado.” lo anterior hace referencia a que en los estados financieros solo se detalla el valor acumulado del deterioro calculado para las cuentas por cobrar, pero no el valor calculado para 2021, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes tomadas de las notas a los estados financieros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para esa vigencia: b. A los inventarios: Al observar el cuadro explicativo del movimiento del deterioro de los inventarios que se presenta en los estados financieros (del cual se muestra la imagen a continuación), se observan dos inconsistencias la primera es que nunca se indica el valor de cierre del deterioro para la vigencia 2020 y la segunda es que se existe un error en la descripción del año de la partida de $3.594.028 dado a que si esa partida corresponde al año 2020 y no a la vigencia 2021 cambiaria el valor que se detalla en la nota. | Elaborar las Notas a los Estados Financieros para que en las cuentas de deterioro de las cuentas por cobrar y los inventarios contenga el valor calculado del período y claridad en el detalle del movimiento del deterioro. | SI | - | Informe de auditoría vigencia 2022-2. El auditor asignado en ese momento dejó el registro de cierre de las acciones cumplidas y efectivas, verificando que el proceso llevó a cabo la elaboración de las notas a los estados financieros con las mejoras propuestas. REvisión que se hizo con base en los estados financieros a corte 30 de junio de 2022. | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM04-2022-1 | En el desarrollo de la presente auditoría, se evidenció que el Proceso de Gestión Financiera ha actualizado once (11) procedimientos, dos (2) formatos, la ficha de caracterización y el normograma, lo cual destacamos y resaltamos para el proceso. Sin embargo, en esa misma revisión y verificación se encontró que el mismo proceso no ha actualizado: 1. La matriz MTZ001GFN “documentos soporte por tipo de obligación para órdenes de pago” En dicho documento no se han incorporado disposiciones como la implementación de la facturación electrónica. 2. Instructivos: el INS001GFN “Inversiones y redención de excedentes de la UPN” y el INS002GFN “Programa Anual Mensualizado de Caja PAC – Ingresos y gastos” dentro del contenido de los documentos falta: ampliación del paso a paso que se debe seguir para cada uno de los trámites que se deben realizar en cada uno de las actividades, los tiempos establecidos y las tareas que deben desarrollar las diferentes áreas en los casos que aplique, dado a que en las formulaciones actuales lo que se ha plasmado en la mayor parte son definiciones técnicas de los términos propios de cada uno de los instructivos. | 1. Realizar la actualización de la matriz MTZ001GFN "documento soporte por tipo de obligación para órdenes de pago. 2. Realizar la actualización de los Instructivos INS001GFN y INS002GFN | SI | - | Se creó la GUÍA PARA LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO GUI-GFN-001, el 28 de marzo de 2023, la cual ha tenido dos ajustes en lo corrido de 2023, contando al momento del presente seguimiento con la GUI-GFN-001 versión 3. Este documento fue creado para ampliar la comprensión de los documentos y requisitos para los trámites de pago de las diferentes dependencias de la Universidad, eliminándose la matriz MTZ-GFN-001 #Documentos Soporte por Tipo de Obligación para Ordenes de Pago" Para el caso del Instructivo INS0011GFN, se encuentra en el aplicativo Isolucion que se mantiene la misma versión de 2018 (Sin actualizar). Para el caso del INS-GFN-002 - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC - INGRESOS Y GASTOS, la información registrada en el aplicativo Isolucion presenta la versión 01 de 2018, es decir que no se ha cargado la versión actualizada. La AM04-2022-1 se cierra por reformulación en el plan de acción y mejoramiento 2023. | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | AM01-2022-2 | De la evaluación y seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento del proceso, derivado de auditorías anteriores, se encontró que no ha sido cumplido en su totalidad, en los plazos propuestos por el mismo proceso, presentando a la fecha de finalización de la presente auditoría cuatro (4) acciones por cerrar, por lo cual se recomienda adoptar medidas para lograr la eficacia en el cumplimiento de las acciones propuestas | N/A | SI | - | La subdirección Financiera debe incorporar en el plan de mejoramiento 2023, las acciones no cerradas de vigencias anteriores, en especial: AM04-2022-1, de las acciones aún no cumplidas: 2. Realizar la actualización de los Instructivos INS001GFN y INS002GFN. Se cierra por reformulación en el plan de mejoramiento 2023 | 2023-10-05 | Lina Marcela Rivera Morales | Cerrada
Gestión Financiera | OM01-GFN-2023 | OM01-GFN-2023 Al revisar el esquema de responsabilidades del sistema de control interno, conforme a la política de riesgos de la UPN y a dimensión 7 (Control Interno) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, aplicable a todas las entidades públicas, así como lo dispuesto desde el Sistema de Gestión norma ISO 9001-2015 numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, se evidenció que el proceso y los funcionarios, de manera práctica identifican y controlan los riesgos de gestión del proceso, pero no se ha logrado documentar todos sus riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital, fraude, financieros, etc., tampoco su aprobación y publicación en el aplicativo Isolucion del sistema de gestión institucional. Se encontró que se ha trabajado en la identificación, valoración y tratamientos de riesgos de gestión en un archivo Excel (formato manual del Sistema de Gestión Integral), pero estos no han sido revisados, ni avalados por la Oficina de Desarrollo y Planeación como instancia que ejerce la segunda línea de defensa del Control interno institucional, para su posterior incorporación en el aplicativo actual del sistema de gestión (herramienta Isolucion). Ver texto adicional 1 al final del presente informe | 1.Mesa de trabajo con ODP – SGI donde se discuta y se de respuesta de los riesgos de gestión que se planean trasladar a otros procesos. 2.Acordar reunión con el grupo interno de trabajo de tesorería para realizar análisis de sus operaciones e identificar posibles riesgos. 3.Acordar reunión con el grupo interno de trabajo de contabilidad para realizar análisis de sus operaciones e identificar posibles riesgos. 4.Acordar reunión con el grupo interno de trabajo de presupuesto para realizar análisis de sus operaciones e identificar posibles riesgos. 5. Documentación de riesgos detectados en ISOLUCION | SI | 2023-12-31 | N/A |  | Lina Marcela Rivera Morales | Abierta
Gestión Financiera | OM02-GFN-2023 | OM02-GFN-2023 Los informes de ejecución presupuestal y los estados financieros, salidas del proceso de gestión financiera, son publicados en el sitio web de la Subdirección de Financiera en formatos PDF a los cuales se puede acceder mediante consulta pública. No obstante, este formato puede resultar poco amigable para “su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento”, conforme a las disposiciones en torno a datos abiertos, determinados en la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Datos abiertos. "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos" | 1. Publicar informes financieros en el minisitio de la subdirección financiera en formato en Excel, a modo de facilitar su consulta. (la publicación en formato de Excel se hará sin las firmas contenidas en el formato PDF) 2. Solicitar al proceso de gestión de sistemas de información la creación de un link en datos abiertos | SI | 2023-10-31 | N/A |  | Lina Marcela Rivera Morales | Abierta
Gestión Financiera | OM04-GFN-2023 | OM04-GFN-2023 El Grupo de Tesorería tiene a cargo la actividad de certificación de pagos de contratos y certificaciones de retenciones, actividad que demanda tiempos de dedicación de un funcionario que realiza la consulta manual al sistema Goobi y elabora la certificación, situación que no es eficiente si se cuenta con información que puede ser automatizada para descargar desde el aplicativo o una consulta con acceso por parte de cualquier usuario. Igualmente, se observa un alto desgaste administrativo en la firma de paz y salvos para docentes ocasionales, catedráticos, supernumerarios y contratistas entre otros, que, aunque no está a cargo del grupo de Tesorería, como tal afecta en su globalidad al proceso de Gestión Financiera. | 1.Solicitar vía correo electrónico al proceso de gestión de contratación la modificación de su procedimiento PRO-GCT-010, donde se aclare que la certificación de pagos se puede consultar en el sistema de información financiero y no necesita ser generada desde el GIT de tesorería. 2.Crear mesa de trabajo para formular una propuesta de modificación de formatos FOR-GSS-036 y FOR-GSS-01 que corresponden a paz y salvo para docentes ocasionales, catedráticos, supernumerarios y contratistas, entre otros 3.Enviar nueva propuesta sobre la modificación de los formatos FOR-GSS-036 y FOR-GSS-01 | SI | 2023-10-31 | N/A |  | Lina Marcela Rivera Morales | Abierta
Gestión Financiera | OM05-GFN-2023 | A.M:4-2022 Recogen por reformulación la acción de mejoramiento: En el desarrollo de la presente auditoría, se evidenció que el Proceso de Gestión Financiera ha actualizado once (11) procedimientos, dos (2) formatos, la ficha de caracterización y el normograma, lo cualdestacamos y resaltamos para el proceso. Sin embargo, en esa misma revisión y verificación se encontró que el mismo proceso no ha actualizado: 1. La matriz MTZ001GFN “documentos soporte por tipo de obligación para órdenes de pago” En dicho documento nose han incorporado disposiciones como la implementación de la facturación electrónica. 2. Instructivos: el INS001GFN “Inversiones y redención de excedentes de la UPN” y el INS002GFN “Programa Anual Mensualizado de Caja PAC – Ingresos y gastos” dentro del contenido de los documentos falta: ampliación del paso a paso que se debe seguir para cada uno de los trámites que se deben realizar en cada uno de las actividades, los tiemposestablecidos y las tareas que deben desarrollar las diferentes áreas en los casos que aplique, dado a que en lasformulaciones actuales lo que se ha plasmado en la mayor parte son definiciones técnicas de los términos propios de cada uno de los instructivos. | 1. Crear mesa de trabajo con ODP para revisar borrador de instructivos INS-GFN-001 y INS-GFN-002, donde se estudie la posibilidad de convertir dichos instructivos en procedimientos. 2. Crear mesa de trabajo con Coordinador de Grupo Interno de Trabajo de Tesorería para documentar borrador de procedimientos de Plan anual mensualizado de caja e inversiones. 3. Formular borrador en ISOLUCION del Plan anual mensualizado de caja e inversiones, pero convertidos en procedimientos. 4. Crear procedimientos para el plan anual mensualizado de caja y para inversión y redención de excedentes | SI | 2023-12-31 | N/A |  | Lina Marcela Rivera Morales | Abierta