## Seguimiento SAE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO ASESORIAS Y EXTENCIÓN
Fecha: 20 de octubre de 2023
BASE DE DATOS HALLAZGOS
Proceso | Codificación | Descripción | Acciones | Formuló FOR-GDC012 y PAM | Fecha proyectada de cumplimiento | Evaluación de Cierre | Fecha de cierre | Auditor Responsable | Estado
Extensión | NC01- EXT-2020 | En el reporte enviado por la Subdirección de Servicios Generales, Grupo Archivo y Correspondencia fecha de corte 16 de septiembre de 2020, se pudo evidenciar que a la fecha la Subdirección Asesorías y Extensión registra documentos sin asignación, trámite o respuesta en el aplicativo CORDIS desde el año 2004 a 2015. Lo anterior incumpliendo lo dispuesto en las Circulares Rectorales números 20 del 7 de agosto de 2012, 11 del 15 de agosto de 2013 y 10A del 29 de julio de 2016, en donde se dispone como fecha máxima para la finalización de asuntos pendientes en este aplicativo CORDIS, el día 30 de diciembre de 2016. Conforme a lo anterior esta actividad tiene tres años y diez meses de mora en su cumplimiento. 7.5.3.1. Control de la información documentada | 1. Adelantar el proceso de cierre de CORDIS de las vigencias 2010 y 2016 como parte de proceso de saneamiento documental de la Subdirección. 2. Realizar seguimiento al cierre de CORDIS mediante un registro documental y fotográfico de los avances mensuales alcanzados en la materia. | SI | 2021-10-31 | Teniendo en cuenta las Circulares Rectorales números 20 del 7 de agosto de 2012, número 11 del 15 de agosto de 2013 y número 10 del 29 de julio de 2016, donde se solicita que con corte al 30 de diciembre de 2016 deben quedar finalizadas todas las actividades que tengan que ver con el aplicativo CORDIS. De acuerdo con la información aportada por el proceso de Extensión, la cual no es concluyente se solicita al proceso de Gestión documental evidencias que permitan complementar la información, de acuerdo con los documentos aportados se evidencia que, la Subdirección de Asesoría y Extensión - SAE, a la fecha no tiene registros pendientes por responder y que estas actividades fueron finalizadas en la vigencia anterior (2022). A partir de esta información, la Oficina de Control Interno encuentra las acciones de esta No Conformidad completadas, por lo cual, se procede a dar cierre al hallazgo. | 2023-10-17 | Yanneth Milena Guaca Arias | Cerrada
Extensión | HA-EXT01-2020 | Eje transversal información y comunicación – Gestión Documental. En la visita de verificación efectuada y según el reporte generado por la Subdirección de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia, se estableció el incumplimiento en lo concerniente a la transferencia y eliminación documental, dado que reposan en el archivo de gestión, documentas que datan del año 2005. En la misma verificación por muestra, se determinó que no se cuenta con una adecuada disposición física, toda vez que se encuentran documentos deteriorados, con ácaros, en mala disposición, sin archivar; lo que ocasiona un riesgo amplio de pérdida de la información. Lo anterior contraviene lo establecido en la normatividad interna y externa para el manejo de archivo y gestión documental, al igual que el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 – 3 Eje transversal Información y Comunicación – Eliminación y Transferencia. | 1. Adelantar la transferencia y eliminación del fondo acumulado para garantizar la evacuación de material documental y garantizar su preservación y conservación. 2. Realizar seguimiento a las labores de transferencia y eliminación mediante un registro documental y fotográfico de los avances mensuales alcanzados en la materia. | SI | 2021-10-31 | En lo que tiene que ver con la transferencia documental se observa que el proceso de Extensión ha diligenciado el formato de transferencia o eliminación documental, lo que no se observa dentro de las evidencias aportadas documentos donde se observe la fecha en que se realizó esta actividad, sin embargo se evidencia que el proceso esta realizando la eliminación y transferencia de documentos, se cuenta con avances significativos en esta actividad pero, no compensa las realidades en términos archivisticos. Por otro lado, se cuenta con el formato de inventario documental. Se valoran los esfuerzos que realizan por garantizar el adecuado resguardo de la información documental. De acuerdo con las evidencias aportadas por el proceso y luego del análisis de todas las actvidades que han realizado, para el cumplimiento de las acciones de este Hallazgo, la oficina de control interno encuentra que no es posible dar cierre aeste hallazgo. Se recomienda al proceso continuar con las actvidades de eliminación y transferencia documental de acuerdo con la normatividad vigente tanto interna como externa adoptada por la institución, este hallazgo debe ser reformulado hasta tanto no se verifique que ya se realizaron las actividades del acumulado documental. | 2023-10-17 | Yanneth Milena Guaca Arias | Abierta
Extensión | HA-EXT05-2020 | 1.2.2 Modelo Operación por Procesos – Envió de Información 3.1.1 Información y Comunicación Interna y Externa. Durante el desarrollo de la presente auditoría, se realizó la verificación de actividades relacionadas con la liquidación de los proyectos SAR, en donde se pudo determinar que se encuentra pendientes 19 contratos de vigencias anteriores al año 2011 (SARES 10305, 11205, 16005, 20705, 20805, 10506, 14106, 11707, 13207, 20107, 20407, 10308, 11108, 11308, 10309, 10509, 11509, 12809 y 21009) los auditados manifiestan que no se cuenta con la información necesaria para poder realizar las liquidaciones; razón por la cual manifestaron que, están adelantando gestiones para conseguir la información y en algunos casos reconstruir los datos de modo que puedan concluir con dicha tarea, mediante la aplicación del procedimiento PRO003EXT. Liquidación de Proyectos SAR y su formato asociado FOR048EXT. ACTA DE LIQUIDACIÓN EXCEPCIONAL PROYECTOS SAR que han sido creados con este fin. Lo anterior no sólo contraviene lo establecido en Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI2014 numeral 1.2.2 Modelo Operación por Procesos y 3.1.1 Información y Comunicación Interna y Externa, sino que evidencia las falencias de información efectiva y asertiva que debe manejar y apropiar el área como parte de sus funciones, generando datos que se pueden prestar para errores entre los sistemas establecidos para | 1. Adelantar el proceso de liquidación excepcional de los siguientes proyecto SAR correspondientes a las vigencias 2005-2009; 10305, 11205, 10506, 10308, 11108, 11308, 10309, 10509, 11509, 11707, 12809, 13207, 14106, 16005, 20909 y 21009. 2. Avanzar en el proceso de liquidación de los proyectos SAR 10916, 10617, 10817, 11317, 10619, 20519, 20619 y 20819, previa verificación de finalización y buen término de los mismos. | SI | 2021-12-31 | De acuerdo con el FOR012-GDC, donde se observan dos acciones que se formularon para el HA05-EXT-2020 las cuales debían ser ejecutadas hasta el 31-12-2021 tres de ellas se realizaron durante la vigencia 2022, es importante tener en cuenta que de no cumplirse con las actividades en las fechas propuestas, estas deben reformularsen, toda vez que en principio el tiempo que se necesito para resolver la causa raiz tomo más de lo esperado por el proceso. Por consiguiente, se analizarón y evaluaron las evidencias aportadas por la dependencia en donde se observa que, los 19 SARES que se encontraban pendientes ya se encuentran cerrados de acuerdo a lo observado en el formato FOR048-EXT Acta de liquidación excepcional proyectos SAR, lo cual permite dar cierre al hallazgo. | 2023-10-17 | Yanneth Milena Guaca Arias | Cerrada