## Hoja1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023
DEPENDENCIA | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACCIONES | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | Fecha proyectada de cumplimiento | EVALUACIÓN DE CIERRE | FECHA DE CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | AM-01-GSS-2023 | Propiciar capacitación al equipo de trabajo sobre habilidades acordes al desarrollo de sus funciones y actividades afines al Proceso de Gestión de Servicios - Planta Física y mantenimiento Numeral 7.2 NTC ISO 9001:2015. Este aspecto se compartirá con la Subdirección de Personal y se diligenciará el FOR008GCE Traslado de Hallazgos. | Realizar solicitud a los contratistas de la vigencia 2023 con quienes se ejecute contrato de mantenimiento y suministro de materiales jornadas de capacitación para el personal de Planta Física en cuanto a: - Impermeabilización de cubiertas (técnicas de aplicación, materiales adecuados y requerimientos específicos para garantizar el correcto mantenimiento de las cubiertas) - Capacitación en cerraduras de alta seguridad - Ornamentación y carpintería metálica | SI | 2024-12-30 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones , no se encontró evidencia de laculminación de las acciones propuestas, por tanto no se considera oportuno realizar el cierre. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | AM-02-GSS-2023 | Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunas que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría. | Realizar revisión general de las necesidades de mantenimiento y hallazgos aún no cerrados incluidos en el Plan de Acción y Mejoramiento e incluirlos en el Plan Maestro de Infraestructura para definir prioridades de intervención | SI | 2023-12-16 | No se encontró evidencia del avance en la realización de las acciones propuestas |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | NC-01-GSS-2023 | 7.4 Comunicación. La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comunicación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso. | Realizar diagnóstico del área e incluir las adecuaciones pertinentes en el Plan Maestro de Infraestructura | SI | 2024-12-01 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones , no se encontró evidencia de laculminación de las acciones propuestas, por tanto no se considera oportuno realizar el cierre, ya que el Plna Maestro de Infraestructura se encuentra en elaboración |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | NC-02-GSS-2023 | 7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición: No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física. | Realizar actualización documental del Grupo de infraestructura y Dotación que abarque todos los procesos, procedimientos, guías, formatos y demás pertinentes para la documentación formal del área | SI | 2023-12-16 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones , no se encontró evidencia de la culminación de las tareas propuestas, dado que la reciente creación del grupo hace que en este momento se estén revisando las necesidades de documentación. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | NC-03-GSS-2023 | 7.5 Información documentada 7.5.2 Creación y actualización: La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que de claridad de la amplia gama de actividades, y labores lideradas por esta área. | Realizar actualización documental del Grupo de infraestructura y Dotación que abarque todos los procesos, procedimientos, guías, formatos y demás pertinentes para la documentación formal del área | SI | 2023-12-16 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones , no se encontró evidencia de la culminación de las tareas propuestas, dado que la reciente creación del grupo hace que en este momento se estén revisando las necesidades de documentación. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | H-02-GSS-2023 | Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014. Módulo 1 Control, Planeación y Gestión -Numeral 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos – controles y 1.3 Administración del Riesgo. Elementos 1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2. Identificación del Riesgo; 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el Director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preeminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica y que a la fecha no están solucionados. No obstante, no se encontró una caracterización más detallada de la definición de riesgos en consonancia con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 .3 Administración del Riesgo. | Realizar Plan Maestro de Infraestructura que determine las necesidades de mantenimiento y los riesgos a los que están expuestas las diferentes instalaciones de la Universidad. Proyectar un borrador de Matriz de Riesgos específica para el área de Planta Física donde se evalúen los riesgos inherentes a los mantenimientos o la falta de los mismos. Socializar con la Subdirección de Personal - SST y la Subdirección de Personal Universitario las evidencias de vulnerabilidades que no son competencia de la SSG, con el fin que desde estas áreas se envíen los respectivos conceptos requeridos e informes existentes sobre la percepción en temas culturales | SI | 2023-12-01 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones , no se encontró evidencia de la culminación de las tareas propuestas, dado que la reciente creación del grupo hace que en este momento se estén revisando las necesidades de documentación. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | H-03-GSS-2023 | Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014. Módulo 1 Control, Planeación y Gestión -Numeral 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos – controles y 1.3 Administración del Riesgo. Elementos 1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2. Identificación del Riesgo; 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. La visita a la Instalación El Nogal, la entrevista con funcionarios, la evidencia recolectada en las respuestas a la encuesta sobre percepción de la habitabilidad de las instalaciones, el material fotográfico recolectado y la observación directa de los diferentes espacios, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal con los vecinos del predio por los niveles de ruido aceptados en las zonas de uso residencial, lo cual mantiene para el caso específico el alto riesgo reputacional. Adicionalmente, es notable el deterioro de prácticamente todos los espacios de la instalación que se han agravado por la obra contratada para las adecuaciones de las oficinas destinadas a la maestría que restaron cinco (5) aulas. Se encontraron luminarias con sistemas vetustos y en pésimas condiciones, pisos de madera que amenazan ruina, problemas de humedad en muros y cubiertas, insonorización inadecuada para un programa de música, deterioro en batería sanitarias y aulas diminutas en las que es evidente la incomodidad para enseñar música. Se encontró que la fonoteca, la biblioteca, las salas de instrumentos, no tienen para el momento de la visita las condiciones mínimas para la conservación del patrimonio material e inmaterial de la Institución en términos de la tradición musical de una Facultad emblema de la Universidad. Desde la perspectiva de la habitabilidad, se encontraron riesgos no documentados, además situaciones específicas que atentan contra la integridad física de los maestros en formación, el cuerpo docente y de los servidores, como lo observado en la Fonoteca, Biblioteca, depósito o almacén de instrumentos y la terraza cuya cubierta se deteriora por el paso hacia uno de los espacios habilitados como salón de clases, entre otros. | Realizar Plan Maestro de Infraestructura que determine las necesidades de mantenimiento y los riesgos a los que están expuestas las diferentes instalaciones de la Universidad. Proyectar un borrador de Matriz de Riesgos específica para el área de Planta Física donde se evalúen los riesgos inherentes a los mantenimientos o la falta de los mismos. Socializar con la Subdirección de Personal - SST y la Subdirección de Personal Universitario las evidencias de vulnerabilidades que no son competencia de la SSG, con el fin que desde estas áreas se envíen los respectivos conceptos requeridos e informes existentes sobre la percepción en temas culturales | SI | 2023-12-01 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones , no se encontró evidencia de la culminación de las tareas propuestas, dado que la reciente creación del grupo hace que en este momento se estén revisando las necesidades de documentación. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | H-04-GSS-2023 | Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014. Módulo 1 Control, Planeación y Gestión -Numeral 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos – controles y 1.3 Administración del Riesgo. Elementos 1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2. Identificación del Riesgo; 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. A partir de las visitas a las Instalaciones de la Calle 70, Calle 72, Calle 79, Valmaría, Universidad Pública de Kennedy – Tintal, del análisis y la caracterización de las respuestas a la encuesta de percepción sobre habitabilidad, de las entrevistas directas con funcionarios de todos los niveles, con profesores y con estudiantes en cada instalación, del análisis del material fotográfico recabado, del estudio de la documentación presentada como evidencia por el Proceso Gestión de Servicios – Planta Física y Mantenimiento, la Oficina de Control Interno corroboró todas las problemáticas descritas en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 y en el Anexo 01 del Informe Infraestructura UPN – 08 de noviembre de 2022 al Consejo Superior Universitario, en los que la noción de habitabilidad se ve estructuralmente comprometida. Adicionalmente, no se cuenta con los conceptos técnicos o diagnósticos externos que evidencien vulnerabilidades críticas sobre sismo resistencia, riesgo de incendios, riesgos de inundaciones, capacidad de redes eléctricas, hidráulicas y de comunicaciones. La ausencia de documentación de estos aspectos conlleva la indefinición de riesgos, la no documentación o sistematización de factores críticos para la continuidad de la operación. Igualmente, se identifican riesgos adicionales para la habitabilidad de la comunidad relativos al consumo de sustancias psicoactivas, la proliferación de ventas al interior de las instalaciones, así como la percepción de temas culturales en la apropiación indebida de inmuebles de uso público, identificados a través de la encuesta realizada a la comunidad universitaria | Realizar Plan Maestro de Infraestructura que determine las necesidades de mantenimiento y los riesgos a los que están expuestas las diferentes instalaciones de la Universidad. Proyectar un borrador de Matriz de Riesgos específica para el área de Planta Física donde se evalúen los riesgos inherentes a los mantenimientos o la falta de los mismos. Socializar con la Subdirección de Personal - SST y la Subdirección de Personal Universitario las evidencias de vulnerabilidades que no son competencia de la SSG, con el fin que desde estas áreas se envíen los respectivos conceptos requeridos e informes existentes sobre la percepción en temas culturales | SI | 2023-12-01 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones , no se encontró evidencia de la culminación de las tareas propuestas, dado que la reciente creación del grupo hace que en este momento se estén revisando las necesidades de documentación. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO