## SSG
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES - DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023
PROCESO | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACCIONES | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | Fecha proyectada de cumplimiento | EVALUACIÓN DE CIERRE | FECHA DE CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO
Gestión de Servicios | HA-01-SSG-2023: | Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció en diferentes momentos que es necesario fortalecer el equipo de trabajo en dos niveles: profesional y asistencial, puesto que las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional requieren intervenciones constantes por factores inherentes a la vetustez, la densidad de población, la modificación de normas urbanísticas, entre otros. El grupo de profesionales que integran Planta Física, destina diariamente su tiempo a resolver las eventualidades de mantenimiento que surgen permanentemente, desatendiendo el núcleo de la función, es decir, la prospectiva profesional, que incluye, también, la planeación y estudios para la mejora de las condiciones de habitabilidad de la Universidad. De otra parte, es insuficiente el personal asistencial que ejecuta las labores de mantenimiento de arreglos locativos, dada la edad y deterioro de las instalaciones, conllevando a que se acuda al personal contratado por la empresa de aseo para apoyar dichas labores | Realizar solicitud de recursos para adicionar el CPS 004 de 2023 e incluir contratación de personal operativo adicional para el área de Planta Física. contratación de personal operativo adicional para el área de Planta Física. | SI | 2023-09-30 | El proceso suministró como evidencia de la acción planteada copia del oficio 202305200154993 en donde se solicita apropiación de recurso para suplir la contratación, adicional la cotización del servicio por parte del proveedor Serviaseo S.A., sin embargo la solicitud no fue aprobada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y será evaluado en el próximo Comité de Material presupuestal que se realizara el 23/10/2023, por lo anterior este hallazgo se mantiene. |  | Jenny Vélez Mejía | ABIERTO
Gestión de Servicios | NC-03-GSS-2019 | Se evidenció que se realizó la corrección dada en la NC01GSS-2017, de organizar y de disponer los registros manteniendo su trazabilidad y control, y su adecuada disposición en su ubicación y orden. Por lo que se observa que no es suficiente con lo anterior y se encontró que no se ha dado traslado al archivo central de los registros (AZ) que cumplieron su tiempo de permanencia. (Ver tiempos en la TRD)”. Aspecto que incumple con el numeral 4.2.4 Control de Registros | Revisar y Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso 2. Establecer un cronograma de trabajo por área para los procesos de transferencia y/o eliminación de la documentación física de cada proceso. 3. Formato FOR001GDO Inventario Documental diligenciado y Radicado en el Proceso de GDO | SI | 2023-09-30 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró el formato FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 15/05/2023, en donde se evidencia la eliminación desde el año 2007 hasta 2019 y el traslado dese 2011 hasta 2018 del archivo , lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | NC-05-GSS-2019 | “No se cumple en el área de Planta Física con la tabla de retención documental, se puede evidenciar archivos del año 2010 en adelante. Según la TRD establece que el archivo que debe reposar en el lugar de la auditoría, es a partir del año 2017”. Aspecto que incumple con el numeral 7.5.3 Control de la Información Documentada. | Revisar y Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso 2. Establecer un cronograma de trabajo por área para los procesos de transferencia y/o eliminación de la documentación física de cada proceso. 3. Formato FOR001GDO Inventario Documental diligenciado y Radicado en el Proceso de GDO | SI | 2023-09-30 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró dos (2) formatos FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 9/08/2023, en donde se evidencia la eliminación del archivo desde el año 2007 hasta 2019 y, lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | AM-10 GSS-2019 | “Se observó en la Subdirección de Servicios Generales que los archivos documentales (AZ) del proceso, cuentan con espacios determinados para su ubicación y orden, sin embargo, es necesario mejorar o adecuar el mobiliario y separarlo de los materiales de oficina para su conservación” Numeral 7.1.3 Infraestructura. | Revisar y Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso 2. Establecer un cronograma de trabajo por área para los procesos de transferencia y/o eliminación de la documentación física de cada proceso. 3. Formato FOR001GDO Inventario Documental diligenciado y Radicado en el Proceso de GDO | SI | 2023-09-30 | El proceso de Gestión de Servicios Generales asigno un espacio suficiente para el archivo, en donde se evidencia la organización y ubicación adecuada, con el mobiliario pertinente para la conservación del mismo. Por lo anterior este aspecto por mejorar se da por cerrado, dando cumplimiento a la acción planteada. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | NC-10-GSS-2017 | Se reformula la NC No 02: 1GSS / 2015 - La ficha de caracterización y normograma están desactualizados - Los procedimientos PRO001GSS, PRO002GSS, PRO008GSS, PRO009GSS, PRO010GSS, PRO012GSS y PRO014GSS están desactualizados - Falta incluir el FOR017GSS en el procedimiento de mantenimiento. | Revisar y actualizar los procedimientos PRO001GSS Constitución, trámite de reembolso y legalización definitiva de caja menor, PRO002GSS Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por caja menor, PRO014GSS Trámite de bienes y servicios por caja menor y los formatos asociados a cada proceso 2. Remitir solicitud de actualización documental FOR001GDC a Oficina de Desarrollo y planeación para aprobación y posterior publicación en el Manual de Procesos y procedimientos. 3. Socializar las actualizaciones documentales presentadas 4. Actualizar Normograma y Ficha de Caracterización del Proceso Gestión de Servicios. | SI | 2023-10-01 | Se efectuó la revisión del avance de cada uno de los procedimientos evidenciando lo siguiente: PRO001GSS Constitución, trámite de reembolso y legalización definitiva de caja menor: Se envió a la Oficina de Desarrollo y Planeación - ODP el 24/07/2023, y ésta los devolvió el 14/08/2023 para que se realizaran ajustes en los flujogramas, los cuales la dependencia se encuentran trabajando. PRO002GSS Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por caja menor: La Subdirección de Servicios Generales envió para revisión y aprobación el 19/07/2023, y la ODP revisó el 21/10/2023, PRO014GSS Trámite de bienes y servicios por caja menor y los formatos asociados a cada proceso: Se envió a la ODP el 31/07/2023, y ésta los devolvió el 27/09/2023 para que se realizaran ajustes en los flujogramas, los cuales la dependencia se encuentran realizando. Con respecto al Normograma y a la Ficha de caracterización la dependencia no reporta avances. Por todo lo anterior el hallazgo ha avanzado en un 35%, por lo tanto se mantiene. |  | Jenny Vélez Mejía | ABIERTO
Gestión de Servicios | H-04-GSS-2020 | Producto de la verificación en prueba de campo, se pudo identificar que bajo el cuentadante o concepto denominado: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL con NIT 899999124-4 en el cual reposa la información de los bienes inmueble de propiedad de la Universidad, no cuenta con las seguridades suficientes y admite otro tipo de información no relacionada con inmuebles, permitiendo el registro y reporte de artículos o bienes de control administrativo, de carácter devolutivo, como es el caso de “SUPERFICIE EN FORMICA RECTA COLOR GRIS con código A-2009-023452 002787”,elemento que se encontró codificado en este centro de costo, entre otros. Se evidencia que el sistema de inclusión de información - aplicativo Goobi (concepto o cuentadante y centros de costo), no cuenta con seguridades o restricciones que impidan la codificación de elementos que no correspondan a la clasificación contable de los mismos, lo que claramente puede generar errores financieros, contables y dificultades en la identificación de los elementos y de quien lo administre, al igual que la entrega de información inexactamente clasificada. Lo anterior incumple lo establecido MECI-2014: 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos-Procedimiento, al igual que el numeral -3 Eje Transversal Información y Comunicación – Software y Reporte de Información en lo referente a los riesgos de la seguridad y la veracidad de la misma. | Ubicar físicamente los bienes y diligenciar el formato FOR004GSS Traslado, reintegro y asignación de bienes con el fin de legalizar estos bienes en el aplicativo GOOBI. 2. Actualizar el aplicativo GOOBI | SI | 2023-10-02 | La Oficina de Control Interno se reunió con el funcionario de la Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios para verificar el FOR004GSS Traslado, reintegro y asignación de bienes con el fin de legalizar estos bienes en el aplicativo GOOBI, y se suministró por parte de la dependencia la trazabilidad, y el informes de existencias generado desde el aplicativo Goobi, lo cual fue verificado y por lo que se da por cerrado este hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | H-05-GSS-2020 | En la verificación efectuada a las bodegas de la Planta Física, Aseo y Cafetería, en desarrollo de la presente auditoría se logró establecer la existencia de falencias en el control de productos y elementos en las bodegas mencionadas, toda vez que éstas llevan un control manual de los inventarios en el cual registran entradas y salidas del stock de bodegas, actividad que se está realizando, sin mayores controles o seguridades, tampoco se cuenta con una verificación permanente y se carece de documentos digitales o copia de seguridad de la información, lo que claramente puede conllevar a la materialización de un riesgo por error de conteo, pérdida de elementos o información, dificultad en la comprobación de existencia de productos en el stock, puede generar procesos de recompra de elementos existentes y/o desabastecimiento de aquellos agotados. Adicional a lo expuesto, estas bodegas no se encuentran creadas en el aplicativo Goobi, lo que dificulta su control contable. Lo anterior se logró determinar y evidenciar en reuniones celebradas por medio de Microsoft Teams, evidencias aportadas por los auditados, registro fotográfico y comprobación con el sistema financiero Goobi. Claramente lo expuesto incumple lo establecido en el numeral -3 Eje, Transversal Información y Comunicación – Software y Reporte de Información. | 1. Solicitar a través de la mesa de ayuda la creación de las bodegas de aseo y la bodega de eléctricos en el aplicativo GOOBI. 2. Listado semanal de la salida de los bienes de las bodegas de aseo y cafetería, así como las de planta física enviados al área de almacén e inventarios para el descargue en el aplicativo GOOBI de dichos insumos y materiales. 3. Reportes de existencias de bodega mensuales enviado desde el área de almacén e inventarios a los responsables de las bodegas de planta física y aseo y cafetería con el fin de realizar la constatación física según los reportes generados | SI | 2023-10-03 | La Oficina de Control Interno se reunió con el funcionario de la Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios y se verificó desde el aplicativo Goobi, la creación de las bodegas de aseo y planta física, adicional fue suministrado el informe de existencias y se evidencio la trazabilidad con los movimientos de inventarios de dichas bodegas, lo cual fue verificado y por lo que se da por cerrado este hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | H-10-GSS-2015 | Durante la revisión del archivo de gestión del proceso, se evidenció la falencia en el manejo de la TRD. Lo anterior puede conllevar a la acumulación de carpetas en un espacio reducido y al desorden administrativo, haciendo difícil la ubicación de los documentos. Lo descrito genera un hallazgo en el eje transversal. Información y comunicación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014 y un incumplimiento de la Resolución 1401 de 2005, por la cual se reglamentan las transferencias documentales al Archivo General de la UPN. | Efectuar la clasificación documental del archivo a eliminar y a transferir acorde con las vigencias enunciadas en el hallazgo. 2. Realizar solicitud de transferencia y verificación de cumplimiento de requisitos para transferir documentos, evidenciando visado de cumplimiento. | SI | 2023-10-04 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró el formato FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 15/05/2023, en donde se evidencia la eliminación desde el año 2007 hasta 2019 y el traslado dese 2011 hasta 2018 del archivo , lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | NC-01-GSS-2015 | Se evidenció que el proceso no ha terminado las actividades de depuración y de transferencia documental de los archivos. Tabla de Retención Documental -TRD (PRO003GDO). Aspecto que incumple con el numeral 4.2.4 - Control de Registros de la NTCGP 1000:2009 | Realizar la eliminación documental pendiente de acuerdo a la TRD: SSG-520.77.10 Plan de aseo: eliminar documentación años 2013 a 2017 4. Realizar la transferencia documental de acuerdo a la TRD: SSG-520.17.1 Boletín diario de almacén: transferir Vigencia 2015 SSG-520.56 Historia parque automotor, eliminar años 2011 a 2015 SSG-520.59.3 Informes de gestión: transferir 2015 SSG-520.61.4 Inventario Carpeta Cuentadante (activos-inactivos) SSG-520-77.1 Plan anual de compras: Transferir años 2011-2015. actualización. | SI | 2023-10-05 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró el formato FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 15/05/2023, en donde se evidencia la eliminación desde el año 2007 hasta 2019 y el traslado dese 2011 hasta 2018 del archivo , lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | H2-GSS-2014 | No se tiene un inventario de los elementos existentes en las diferentes bodegas (eléctricos, materiales de construcción, divisiones modulares y varios, materiales y varios, entre otras) y al no tener claro que elementos tiene la UPN es posible que se realicen compras innecesarias y que se pierdan bienes por vencimiento o deterioro generando con ello un posible detrimento patrimonial. Lo cual da origen a un hallazgo por incumplimiento del numeral 2.1.3 controles, toda vez que no se conoce el inventario de los elementos que se encuentran en las bodegas y no se puede llevar un control en el manejo de los mismos. | Solicitud de personal idóneo para manejo de almacén de materiales (Almacenista) 2. Centralizar bodega para llevar un control del inventario en el almacenamiento de materiales | SI | 2023-10-06 | La subdirección de Servicios generales suministró como evidencia de la ejecución de la acción planteada copia de la resolución 018 de 2023, en donde se evidencia la contratación del funcionario para el manejo del almacén, junto con las imágenes tomadas como soporte de la existencia de la centralización de las bodegas para almacenamiento de materiales. Por lo anterior se da por cerrado el hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | H4-GFN-2017 | Manual de Procesos y Procedimientos - Inventarios. En la revisión de la cuenta inventarios se encontró que si bien la Subdirección de Servicios Generales - SSG, ha encaminado esfuerzos para adelantar el proceso de conteos físicos de inventarios, este no se ha logrado realizar a la totalidad del inventario con el que cuenta la UPN, la falta de personal es la primera causa de dicha problemática (comentan los auditados), ya que, el número de artículos en los inventarios de la UPN es significativamente alto. El no lograr un conteo de inventarios al 100% de los elementos, causa incertidumbre de las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la UPN, teniendo en cuenta que desde el punto de vista contable estos tienen un período anual, lo que implica que al final del período se deba tener certeza sobre la totalidad del rubro de inventarios. Recomendaciones: La oficina de control interno recomienda buscar los mecanismos que faciliten y fortalezcan la gestión que viene realizando la SSG, para que de esta forma poder tener claridad sobre los recursos con los que cuenta la UPN. | 1. Remitir reporte de inventario a cada cuentadante con bienes a cargo de la UPN. 2. Dar respuesta a cada cuentadante que presente novedades en el inventario a su cargo, según el reporte enviado. 3.Hacer seguimiento a las novedades presentadas por los cuentadantes y que tienen bienes a cargo. 4. Actualizar el sistema según las novedades presentadas en las acciones anteriores. 5. Fortalecer la cultura del reporte de las novedades de inventario a los funcionarios de la Universidad. | SI | 2023-10-07 | La Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios, suministró como soporte de la ejecución de las acciones planteadas, copias de los informes de inventarios por cuentadantes, copia de los correos de respuestas dado a los cuentadantes, con lo cuál se observa el seguimiento y actualización de las novedades con respecto a los inventarios por cuentadantes, adicional también entrego copias de las notas comunicantes emitidas por la dependencia en donde se demuestra la socialización y fortalecimiento a la cultura del manejo de inventarios por cuentadante. Por lo anterior se da por cerrado el hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | H-05-GFN-2017 | Manual de Procesos y Procedimientos - Propiedad, Planta y Equipo. En la revisión de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo se encontraron las siguientes situaciones: Dentro de la muestra de auditoria tomada por la oficina de control interno y de acuerdo con lo registrado en el aplicativo SIAFI se establecieron los siguientes terceros con la denominación "retirados" con artículos en uso bajo su responsabilidad. (Ver cuadro uno en la página 5 del informe de auditoría de la OCI). El siguiente se encuentra fuera de servicio. (Ver cuadro dos en la página 5 del informe de auditoría de la OCI). Finalmente, los siguientes responsables tienen la denominación dentro del sistema SIAFI como "Borrador", lo cual, según los auditados se desconoce su calidad o a qué corresponde esta clasificación. (Ver cuadro tres en la página 6 del informe de auditoría de la OCI). En respuesta dada al informe Preliminar la Subdirección de Servicios Generales- SSG argumenta que algunos de los terceros identificados en la primera tabla en la realidad se encuentran activos (No aportaron evidencia), pero esa situación la evidenció la OCI en el SIAFI. | 1. Identificar cuentadantes que no tienen vinculación con la universidad y que a la fecha tienen bienes a su cargo. 2. 2. Remitir a la Oficina de Control Disciplinario la solicitud de apertura de proceso disciplinario para los cuentadantes retirados que tienen bienes a su cargo. 3. 3. Hacer seguimiento de los procesos disciplinarios relacionados con cuentadantes que aún tienen bienes bajo su responsabilidad. 4. 4. Solicitar la revisión y solución a quien corresponda sobre los las inconsistencias en el aplicativo GOBBI en los criterios o ítems de Borrador- Retirados | SI | 2023-10-08 | Mediante visita realizada a la Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios se evidenció el seguimiento que realiza la dependencia por medio de una matriz de inventario de cuentadantes retirados de la Universidad, el cual fue suministrado como evidencia junto con los oficios de remisión de los correos enviados a la Oficina de Control Disciplinario Interno para su respectivo tramite, por o tanto se da por cerrado este hallazgo con los soportes suministrados. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO
Gestión de Servicios | AM-01-SSG-2022 | AM-01-SSG-2022: Establecer un programa de mantenimiento correctivo y preventivo para el parque automotor de propiedad de la Universidad, que incluya las mejoras a las sillas, vidrios y latas. Así como la limpieza y desinfección permanente, según las necesidades | Ajustar formato FOR-SSG-040-Revisión parque automotor, donde se relacione un checklist de todas las partes del bus. Realizar un proceso de reinducción a los conductores para el diligenciamiento del FOR-SSG040-Revision parque Automotor. Establecer un cronograma para limpieza y desinfección de los buses. | SI | 2023-11-30 | No se encontró evidencia del avance en la acción 1 sobre el ajuste al FOR-SSG-040. No se encontró evidencia sobre el proceso de reinducción a los conductores para el diligenciamiento del FOR-SSG040-Revision parque Automotor. Se halló evidencia sobre las gestiones conducentes a establecer un formato con el crnograma para limpieza y desinfección de los buses que está para revisión en la Oficina de Desarrollo y Planeación, según consta en el Aplicativo Isolución. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Gestión de Servicios | AM-02-GSS-2022 | AM-02-SSG-2022: Realizar seguimiento y supervisión estricto al cumplimiento de los contratos de mantenimiento, según el alcance, objeto y obligaciones pactadas, tomando las acciones administrativas correspondientes en casos de incumplimiento. Asimismo, perfeccionar el proceso de selección de los proveedores de estos servicios, cerciorándose que realmente los prestan. | Realizar previamente una visita a los posibles proveedores de parte del SGA y el área de transporte para inspección visual y documental, donde se aborden requerimientos ambientales y técnicos. Efectuar la supervisión administrativa, técnica y financiera del cumplimiento de los objetos que deben cumplirse en los contratos de mantenimiento. | SI | 2023-11-30 | En la carpeta Evidencia 4 aportada por el proceso, se encontraron los documentos que dan cuenta de la realización de las acciones descritas en el Plan de Mejoramiento y de la evidencia de implementación, que incluyen el correo electrónico a los proveedores, la lista de chequeo de las características esperadas para tres proveedores y el diligenciamiento del FOR-GFN-054 INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A PERSONAS JURIDICAS suscrito por la funcionaria encargada de Transporte | 2023-10-20 | Héctor Leonardo González García | CERRADO
Gestión de Servicios | AM-03-GSS-2022 AM-04-GSS-2022 AM-05-GSS-2022 | AM-03-SSG-2022: Definir criterios institucionales para que el funcionario líder o delegado para la gestión y supervisión del servicio de transporte, asigne y distribuya las salidas conforme al interés y pertinencia institucional y no según las consideraciones e intereses particulares de los funcionarios. AM-04-SSG-2022: Designar e informar a los a los conductores a través de reuniones o comunicaciones formales quién es el o la funcionaria asignada para el apoyo en la gestión, liderazgo y supervisión del servicio de transporte. Al respecto, se sugiere evaluar la viabilidad de la creación del Grupo de Transporte con la figura de coordinador. AM-05-SSG-2022: Diseñar y desarrollar un programa integral de inducción o reinducción y capacitación a los funcionarios de transporte (conductores y demás servidores), en el que se aborden sus derechos, deberes y obligaciones (Atención al usuario, presentación personal, lenguaje apropiado, cumplimiento de horarios, acatamiento de indicaciones, líneas de autoridad, respeto, compromiso y pertenencia institucional, valores del servicio público, ética, lenguaje no sexista y violencias basadas en género, entre otros que favorezcan el clima organizacional). | Realizar una reunión de reinducción a los conductores en el que se informe a los conductores quién es el o la funcionaria asignada para el apoyo en la gestión, liderazgo y supervisión del servicio de transporte. Efectuar una reinducción sobre criterios institucionales donde se incluyan temas como: carta de ética, obligaciones, deberes, derechos, respeto, compromiso, pertenencia institucional, valores del servicio público, lenguaje no sexista y violencias basadas en género, entre otros. Coordinar junto con la vicerrectoría académica la revisión y actualización del acuerdo 034, el cual ejerce en este momento como guía para las salidas académicas y administrativas de la Universidad Pedagógica. Solicitar la aprobación de la matriz (Excel) que se viene trabajando para la programación de salidas académicas y administrativas. | SI | 2023-11-30 | Aunque se halló evidencia del avance en las acciones 1 y 3 , no se encontró evidencia de la aprobación de la matriz de Excel para la programación de las salidas académicas o de la realización de los procesos de reinducción definidos como solución a las causas raíz que dieron origen a las acciones de mejora en la Auditoría. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Gestión de Servicios | AM-06-GSS-2022 | AM-06-SSG-2022: Realizar acompañamiento socio jurídico a aquellos funcionarios que estén próximos a alcanzar o que ya cuenten con los requisitos para la jubilación. | Solicitar la asesoría de la abogada de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, con el fin de realizar el acompañamiento jurídico al personal que se encuentra con edad de retiro forzoso. Elaborar una petición a la Subdirección de Personal, con la finalidad de que nos informe en qué estado se encuentra el proceso que se lleva a cabo para el retiro forzoso del personal de transporte | SI | 2023-11-30 | Se encontró que mediante memorando de 22/02/2023 se solicitó a la Subdirección de Personal información sobre el tema de retiro forzoso del personal de transporte. No se encontró evidencia de la solicitud de asesoría jurídica con el fin de realizar el acompañamiento jurídico al personal que se encuentra con edad de retiro forzoso. |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Gestión de Servicios | AM-07-GSS-2022 AM-11-GSS-2022 | AM-07-SSG-2022: Definir, documentar o actualizar las políticas operativas, procedimientos y protocolos específicos para los servicios de transporte en sus distintas modalidades, indicando de manera específica las labores de transporte que pueden ser asignadas a los conductores en los momentos en que no tienen actividades programadas, incluidos los conductores asignados a la dirección. AM-11-SSG-2022: Diseñar e implementar una estrategia comunicacional de la Universidad para plantear una campaña que permita una aproximación diferente, entre quienes prestan el servicio de transporte y quienes lo reciben, considerando incluso el impacto que en otras regiones del país puede generar la presencia de los vehículos oficiales de la Institución. | Coordinar junto con la vicerrectoría académica la revisión y actualización del acuerdo 034, el cual ejerce en este momento como guía para las salidas académicas y administrativas de la Universidad Pedagógica. Socializar el acuerdo 034 a los conductores cuando este esté aprobado y publicado. Realizar con ayuda de comunicaciones una campaña informativa que involucre lo concerniente a SSG-Transporte: ¿qué hacemos?, como lo hacemos? y que podemos mejorar? | Solicitó reformulación | 2023-11-30 | Se encontró evidencia de la propuesta de reformulación del Acuerdo 034 de 2015 sin que a la fecha se haya modificado por el cuerpo colegiado que lo expidió. Sobre las acciones propuestas en la reformulación del FOR-GDC-012 para las acciones de mejora, no se aportó evidencia de los avances |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Gestión de Servicios | AM-08-GSS-2022 | AM-08-SSG-2022: Crear mecanismos de consulta a los usuarios a través formularios electrónicos u otros mecanismos que no requieran datos personales para la evaluación de la satisfacción del servicio de transporte y darla a conocer al conductor y responsable de la salida, para que haya retroalimentación. Así mismo, tomar acciones o medidas específicas asociadas a los resultados de dichas evaluaciones. | Modificar la encuesta del servicio de transporte adecuándola al tipo de servicio realizado Socializar las encuestas modificadas por medio de notas comunicantes. Realizar retroalimentación trimestralmente mediante una reunión, del resultado obtenido de las encuestas a los conductores del área de transporte. | SI | 2023-11-30 | No se encontró evidencia del avance en la realización de las acciones propuestas |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Gestión de Servicios | AM-09-GSS-2022 | AM-09-SSG-2022: Efectuar una convocatoria para completar el equipo de transporte, si fuere el caso, utilizando criterios o mecanismos de acciones afirmativas en términos de género privilegiando la vinculación de al menos tres (3) conductoras para 2023. | Realizar convocatoria para la selección de personal femenino para el cargo de conductor mecánico, mediante nota comunicante. | SI | 2023-11-30 | Se halló evidencia de la realización de la convocatoria a través de Nota Comunicante, como consta en la carpeta 8 aportada para el seguimiento al Plan de Mejoramiento | 2023-10-20 | Héctor Leonardo González García | CERRADO
Gestión de Servicios | AM-10-GSS-2022 | AM-10-SSG-2022: Fortalecer el programa de incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas, de manera pública, a aquellos servidores adscritos al área de transporte, según desempeño, en procura de aumentar la motivación laboral. | Diseñar una estrategia para incentivar el buen desempeño laboral de los conductores. Generar un informe trimestralmente de acuerdo con la estrategia a aplicar. Realizar trimestralmente por medio de una infografía el reconocimiento por buen desempeño de la labor cumplida, del conductor que sobresalga durante el periodo según el resultado de las encuestas. | SI | 2023-11-30 | No se encontró evidencia del avance en la realización de las acciones propuestas |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Gestión de Servicios | AM-12-GSS-2022 | AM-12-SSG-2022: Implementar mejoras en la infraestructura física que usan los conductores dado que solo se cuenta con una sala en prefabricados con deficiencias en cuanto a dotación. Asimismo, proporcionar las instalaciones sanitarias para estos funcionarios. | Identificar las necesidades de la infraestructura de los espacios físicos utilizados por los conductores. Verificar la inclusión de las adecuaciones para mejorar los espacios físicos utilizados por los conductores, de acuerdo con la priorización Realizar la adecuación del baño para conductores en las Instalaciones de la calle 72. | SI | 2023-11-30 | No se encontró evidencia del avance en la realización de las acciones propuestas |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Gestión de Servicios | AM-13-GSS-2022 | AM-13-SSG-2022: Solicitar a los funcionarios mantener sus permisos y licencias actualizados con el fin de reducir los riesgos de incumplimiento y sanciones por parte de instancias de vigilancia y control | Crear un archivo y actualizarlo periódicamente con las novedades que se presenten, según las fechas de vencimiento de las licencias de los conductores, incorporando un semáforo que indique su estado y permita generar las alertas correspondientes. Comunicar y solicitar, al menos con seis (6) meses de anticipación, la renovación de las licencias que se venzan en el semestre y/o año siguiente. | SI | 2023-11-30 | Se halló evidencia del cumplimiento de las acciones propuestas en la Carpeta 9 aportada para el seguimiento, hallando que a la fecha los conductores vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional tienen vigentes sus licencias de conducción, quedando establecido en el archivo semáforo que los rpóximos vencimientos son a partir de junio de 2024. | 2023-10-20 | Héctor Leonardo González García | CERRADO
Gestión de Servicios | AM-14-GSS-2022 | AM-14-SSG-2022: Realizar un análisis prospectivo, con la participación de las unidades académicas, que permita sopesar si la Universidad concentra sus esfuerzos en la gestión de servicios de transporte para las actividades académicas de manera directa o contrata empresas especializadas que ofrezcan mejores condiciones de calidad en su oferta de valor (Buen trato, comodidad, servicios complementarios – internet, video, impacto ambiental, entre otros), manteniendo el servicio de transporte para las actividades administrativas y salidas cuya duración y características no demande transporte especial. | Realizar un análisis prospectivo sobre el servicio de transporte a través de la comparación de la modalidad contratada y directa, que permita optar por la mejor estrategia para la Universidad. | SI | 2023-11-30 | Se encontró en la carpeta 11 aportada para elseguimiento el documento denominado "SEGUNDO SEGUIMIENTO TRANSPORTE 2023" que contiene el análisis prospectivo sobre el servicio de transporte que contrasta las modalidades contratada y directa con lo que hay suficiente información para la toma de una decisión por parte de la Universidad. | 2023-10-20 | Héctor Leonardo González García | CERRADO
Gestión de Servicios | AM-15-GSS-2022 | AM-15-SSG-2022: Diseñar un control e instrumento más efectivo para el aval y firma u aprobación diaria de las horas extras que realizan los conductores. | Crear un formato para el seguimiento semanal de las horas extras tramitadas por los conductores. | SI | 2023-11-30 | Se encontró evidencia sobre la creación del formato (se adjuntó captura de pantalla de Isolución) que se encuentra en revisión por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación. Una vez el formato se incorpore a la documentación del Procesos se procederá al cierre de esta acción |  | Héctor Leonardo González García | ABIERTO

## Hoja2
HALLAZGO | DESCRIPCIÓN | ACCIONES | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | Fecha proyectada de cumplimiento | EVALUACIÓN DE CIERRE | FECHA DE CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACION
HA-01-SSG-2023 | Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció en diferentes momentos que es necesario fortalecer el equipo de trabajo en dos niveles: profesional y asistencial, puesto que las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional requieren intervenciones constantes por factores inherentes a la vetustez, la densidad de población, la modificación de normas urbanísticas, entre otros. El grupo de profesionales que integran Planta Física, destina diariamente su tiempo a resolver las eventualidades de mantenimiento que surgen permanentemente, desatendiendo el núcleo de la función, es decir, la prospectiva profesional, que incluye, también, la planeación y estudios para la mejora de las condiciones de habitabilidad de la Universidad. De otra parte, es insuficiente el personal asistencial que ejecuta las labores de mantenimiento de arreglos locativos, dada la edad y deterioro de las instalaciones, conllevando a que se acuda al personal contratado por la empresa de aseo para apoyar dichas labores | Realizar solicitud de recursos para adicionar el CPS 004 de 2023 e incluir contratación de personal operativo adicional para el área de Planta Física. contratación de personal operativo adicional para el área de Planta Física. | SI | 2023-09-30 | El proceso suministró como evidencia de la acción planteada copia del oficio 202305200154993 en donde se solicita apropiación de recurso para suplir la contratación, adicional la cotización del servicio por parte del proveedor Serviaseo S.A., sin embargo la solicitud no fue aprobada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y será evaluado en el próximo Comité de Material presupuestal que se realizara el 23/10/2023, por lo anterior este hallazgo se mantiene. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | ABIERTO | El proceso debe continuar la gestión para dar por ejecutada la acción dentro de los tiempo definidos en el plan de mejoramiento
NC-03-GSS-2019 | Se evidenció que se realizó la corrección dada en la NC01GSS-2017, de organizar y de disponer los registros manteniendo su trazabilidad y control, y su adecuada disposición en su ubicación y orden. Por lo que se observa que no es suficiente con lo anterior y se encontró que no se ha dado traslado al archivo central de los registros (AZ) que cumplieron su tiempo de permanencia. (Ver tiempos en la TRD)”. Aspecto que incumple con el numeral 4.2.4 Control de Registros | Revisar y Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso 2. Establecer un cronograma de trabajo por área para los procesos de transferencia y/o eliminación de la documentación física de cada proceso. 3. Formato FOR001GDO Inventario Documental diligenciado y Radicado en el Proceso de GDO | SI | 2023-09-30 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró el formato FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 15/05/2023, en donde se evidencia la eliminación desde el año 2007 hasta 2019 y el traslado dese 2011 hasta 2018 del archivo , lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
NC-05-GSS-2019 | “No se cumple en el área de Planta Física con la tabla de retención documental, se puede evidenciar archivos del año 2010 en adelante. Según la TRD establece que el archivo que debe reposar en el lugar de la auditoría, es a partir del año 2017”. Aspecto que incumple con el numeral 7.5.3 Control de la Información Documentada. | Revisar y Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso 2. Establecer un cronograma de trabajo por área para los procesos de transferencia y/o eliminación de la documentación física de cada proceso. 3. Formato FOR001GDO Inventario Documental diligenciado y Radicado en el Proceso de GDO | SI | 2023-09-30 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró dos (2) formatos FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 9/08/2023, en donde se evidencia la eliminación del archivo desde el año 2007 hasta 2019 y, lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
AM-10 GSS-2019 | “Se observó en la Subdirección de Servicios Generales que los archivos documentales (AZ) del proceso, cuentan con espacios determinados para su ubicación y orden, sin embargo, es necesario mejorar o adecuar el mobiliario y separarlo de los materiales de oficina para su conservación” Numeral 7.1.3 Infraestructura. | Revisar y Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso 2. Establecer un cronograma de trabajo por área para los procesos de transferencia y/o eliminación de la documentación física de cada proceso. 3. Formato FOR001GDO Inventario Documental diligenciado y Radicado en el Proceso de GDO | SI | 2023-09-30 | El proceso de Gestión de Servicios Generales asigno un espacio suficiente para el archivo, en donde se evidencia la organización y ubicación adecuada, con el mobiliario pertinente para la conservación del mismo. Por lo anterior este aspecto por mejorar se da por cerrado, dando cumplimiento a la acción planteada. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
NC-10-GSS-2017 | Se reformula la NC No 02: 1GSS / 2015 - La ficha de caracterización y normograma están desactualizados - Los procedimientos PRO001GSS, PRO002GSS, PRO008GSS, PRO009GSS, PRO010GSS, PRO012GSS y PRO014GSS están desactualizados - Falta incluir el FOR017GSS en el procedimiento de mantenimiento. | Revisar y actualizar los procedimientos PRO001GSS Constitución, trámite de reembolso y legalización definitiva de caja menor, PRO002GSS Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por caja menor, PRO014GSS Trámite de bienes y servicios por caja menor y los formatos asociados a cada proceso 2. Remitir solicitud de actualización documental FOR001GDC a Oficina de Desarrollo y planeación para aprobación y posterior publicación en el Manual de Procesos y procedimientos. 3. Socializar las actualizaciones documentales presentadas 4. Actualizar Normograma y Ficha de Caracterización del Proceso Gestión de Servicios. | SI | 2023-10-01 | Se efectuó la revisión del avance de cada uno de los procedimientos evidenciando lo siguiente: PRO001GSS Constitución, trámite de reembolso y legalización definitiva de caja menor: Se envió a la Oficina de Desarrollo y Planeación - ODP el 24/07/2023, y ésta los devolvió el 14/08/2023 para que se realizaran ajustes en los flujogramas, los cuales la dependencia se encuentran trabajando. PRO002GSS Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por caja menor: La Subdirección de Servicios Generales envió para revisión y aprobación el 19/07/2023, y la ODP revisó el 21/10/2023, PRO014GSS Trámite de bienes y servicios por caja menor y los formatos asociados a cada proceso: Se envió a la ODP el 31/07/2023, y ésta los devolvió el 27/09/2023 para que se realizaran ajustes en los flujogramas, los cuales la dependencia se encuentran realizando. Con respecto al Normograma y a la Ficha de caracterización la dependencia no reporta avances. Por todo lo anterior el hallazgo ha avanzado en un 35%, por lo tanto se mantiene. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | ABIERTO | El proceso debe continuar con la actualizacion de los procedimientos, ficha de caracterizació y normograma, para poder dar por cerrado el hallazgo en el plan de mejoramiento,
H-04-GSS-2020 | Producto de la verificación en prueba de campo, se pudo identificar que bajo el cuentadante o concepto denominado: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL con NIT 899999124-4 en el cual reposa la información de los bienes inmueble de propiedad de la Universidad, no cuenta con las seguridades suficientes y admite otro tipo de información no relacionada con inmuebles, permitiendo el registro y reporte de artículos o bienes de control administrativo, de carácter devolutivo, como es el caso de “SUPERFICIE EN FORMICA RECTA COLOR GRIS con código A-2009-023452 002787”,elemento que se encontró codificado en este centro de costo, entre otros. Se evidencia que el sistema de inclusión de información - aplicativo Goobi (concepto o cuentadante y centros de costo), no cuenta con seguridades o restricciones que impidan la codificación de elementos que no correspondan a la clasificación contable de los mismos, lo que claramente puede generar errores financieros, contables y dificultades en la identificación de los elementos y de quien lo administre, al igual que la entrega de información inexactamente clasificada. Lo anterior incumple lo establecido MECI-2014: 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos-Procedimiento, al igual que el numeral -3 Eje Transversal Información y Comunicación – Software y Reporte de Información en lo referente a los riesgos de la seguridad y la veracidad de la misma. | Ubicar físicamente los bienes y diligenciar el formato FOR004GSS Traslado, reintegro y asignación de bienes con el fin de legalizar estos bienes en el aplicativo GOOBI. 2. Actualizar el aplicativo GOOBI | SI | 2023-10-02 | La Oficina de Control Interno se reunió con el funcionario de la Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios para verificar el FOR004GSS Traslado, reintegro y asignación de bienes con el fin de legalizar estos bienes en el aplicativo GOOBI, y se suministró por parte de la dependencia la trazabilidad, y el informes de existencias generado desde el aplicativo Goobi, lo cual fue verificado y por lo que se da por cerrado este hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
H-05-GSS-2020 | En la verificación efectuada a las bodegas de la Planta Física, Aseo y Cafetería, en desarrollo de la presente auditoría se logró establecer la existencia de falencias en el control de productos y elementos en las bodegas mencionadas, toda vez que éstas llevan un control manual de los inventarios en el cual registran entradas y salidas del stock de bodegas, actividad que se está realizando, sin mayores controles o seguridades, tampoco se cuenta con una verificación permanente y se carece de documentos digitales o copia de seguridad de la información, lo que claramente puede conllevar a la materialización de un riesgo por error de conteo, pérdida de elementos o información, dificultad en la comprobación de existencia de productos en el stock, puede generar procesos de recompra de elementos existentes y/o desabastecimiento de aquellos agotados. Adicional a lo expuesto, estas bodegas no se encuentran creadas en el aplicativo Goobi, lo que dificulta su control contable. Lo anterior se logró determinar y evidenciar en reuniones celebradas por medio de Microsoft Teams, evidencias aportadas por los auditados, registro fotográfico y comprobación con el sistema financiero Goobi. Claramente lo expuesto incumple lo establecido en el numeral -3 Eje, Transversal Información y Comunicación – Software y Reporte de Información. | 1. Solicitar a través de la mesa de ayuda la creación de las bodegas de aseo y la bodega de eléctricos en el aplicativo GOOBI. 2. Listado semanal de la salida de los bienes de las bodegas de aseo y cafetería, así como las de planta física enviados al área de almacén e inventarios para el descargue en el aplicativo GOOBI de dichos insumos y materiales. 3. Reportes de existencias de bodega mensuales enviado desde el área de almacén e inventarios a los responsables de las bodegas de planta física y aseo y cafetería con el fin de realizar la constatación física según los reportes generados | SI | 2023-10-03 | La Oficina de Control Interno se reunió con el funcionario de la Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios y se verificó desde el aplicativo Goobi, la creación de las bodegas de aseo y planta física, adicional fue suministrado el informe de existencias y se evidencio la trazabilidad con los movimientos de inventarios de dichas bodegas, lo cual fue verificado y por lo que se da por cerrado este hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
H-10-GSS-2015 | Durante la revisión del archivo de gestión del proceso, se evidenció la falencia en el manejo de la TRD. Lo anterior puede conllevar a la acumulación de carpetas en un espacio reducido y al desorden administrativo, haciendo difícil la ubicación de los documentos. Lo descrito genera un hallazgo en el eje transversal. Información y comunicación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014 y un incumplimiento de la Resolución 1401 de 2005, por la cual se reglamentan las transferencias documentales al Archivo General de la UPN. | Efectuar la clasificación documental del archivo a eliminar y a transferir acorde con las vigencias enunciadas en el hallazgo. 2. Realizar solicitud de transferencia y verificación de cumplimiento de requisitos para transferir documentos, evidenciando visado de cumplimiento. | SI | 2023-10-04 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró el formato FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 15/05/2023, en donde se evidencia la eliminación desde el año 2007 hasta 2019 y el traslado dese 2011 hasta 2018 del archivo , lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
NC-01-GSS-2015 | Se evidenció que el proceso no ha terminado las actividades de depuración y de transferencia documental de los archivos. Tabla de Retención Documental -TRD (PRO003GDO). Aspecto que incumple con el numeral 4.2.4 - Control de Registros de la NTCGP 1000:2009 | Realizar la eliminación documental pendiente de acuerdo a la TRD: SSG-520.77.10 Plan de aseo: eliminar documentación años 2013 a 2017 4. Realizar la transferencia documental de acuerdo a la TRD: SSG-520.17.1 Boletín diario de almacén: transferir Vigencia 2015 SSG-520.56 Historia parque automotor, eliminar años 2011 a 2015 SSG-520.59.3 Informes de gestión: transferir 2015 SSG-520.61.4 Inventario Carpeta Cuentadante (activos-inactivos) SSG-520-77.1 Plan anual de compras: Transferir años 2011-2015. actualización. | SI | 2023-10-05 | El proceso de Gestión de Servicios Generales junto con el proceso de Gestión documental suministró el formato FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario documental con fecha 15/05/2023, en donde se evidencia la eliminación desde el año 2007 hasta 2019 y el traslado dese 2011 hasta 2018 del archivo , lo cual fue verificado y por tanto se da por cerrada esta no conformidad. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
H2-GSS-2014 | No se tiene un inventario de los elementos existentes en las diferentes bodegas (eléctricos, materiales de construcción, divisiones modulares y varios, materiales y varios, entre otras) y al no tener claro que elementos tiene la UPN es posible que se realicen compras innecesarias y que se pierdan bienes por vencimiento o deterioro generando con ello un posible detrimento patrimonial. Lo cual da origen a un hallazgo por incumplimiento del numeral 2.1.3 controles, toda vez que no se conoce el inventario de los elementos que se encuentran en las bodegas y no se puede llevar un control en el manejo de los mismos. | Solicitud de personal idóneo para manejo de almacén de materiales (Almacenista) 2. Centralizar bodega para llevar un control del inventario en el almacenamiento de materiales | SI | 2023-10-06 | La subdirección de Servicios generales suministró como evidencia de la ejecución de la acción planteada copia de la resolución 018 de 2023, en donde se evidencia la contratación del funcionario para el manejo del almacén, junto con las imágenes tomadas como soporte de la existencia de la centralización de las bodegas para almacenamiento de materiales. Por lo anterior se da por cerrado el hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
H4-GFN-2017 | Manual de Procesos y Procedimientos - Inventarios. En la revisión de la cuenta inventarios se encontró que si bien la Subdirección de Servicios Generales - SSG, ha encaminado esfuerzos para adelantar el proceso de conteos físicos de inventarios, este no se ha logrado realizar a la totalidad del inventario con el que cuenta la UPN, la falta de personal es la primera causa de dicha problemática (comentan los auditados), ya que, el número de artículos en los inventarios de la UPN es significativamente alto. El no lograr un conteo de inventarios al 100% de los elementos, causa incertidumbre de las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la UPN, teniendo en cuenta que desde el punto de vista contable estos tienen un período anual, lo que implica que al final del período se deba tener certeza sobre la totalidad del rubro de inventarios. Recomendaciones: La oficina de control interno recomienda buscar los mecanismos que faciliten y fortalezcan la gestión que viene realizando la SSG, para que de esta forma poder tener claridad sobre los recursos con los que cuenta la UPN. | 1. Remitir reporte de inventario a cada cuentadante con bienes a cargo de la UPN. 2. Dar respuesta a cada cuentadante que presente novedades en el inventario a su cargo, según el reporte enviado. 3.Hacer seguimiento a las novedades presentadas por los cuentadantes y que tienen bienes a cargo. 4. Actualizar el sistema según las novedades presentadas en las acciones anteriores. 5. Fortalecer la cultura del reporte de las novedades de inventario a los funcionarios de la Universidad. | SI | 2023-10-07 | La Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios, suministró como soporte de la ejecución de las acciones planteadas, copias de los informes de inventarios por cuentadantes, copia de los correos de respuestas dado a los cuentadantes, con lo cuál se observa el seguimiento y actualización de las novedades con respecto a los inventarios por cuentadantes, adicional también entrego copias de las notas comunicantes emitidas por la dependencia en donde se demuestra la socialización y fortalecimiento a la cultura del manejo de inventarios por cuentadante. Por lo anterior se da por cerrado el hallazgo. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
H-05-GFN-2017 | Manual de Procesos y Procedimientos - Propiedad, Planta y Equipo. En la revisión de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo se encontraron las siguientes situaciones: Dentro de la muestra de auditoria tomada por la oficina de control interno y de acuerdo con lo registrado en el aplicativo SIAFI se establecieron los siguientes terceros con la denominación "retirados" con artículos en uso bajo su responsabilidad. (Ver cuadro uno en la página 5 del informe de auditoría de la OCI). El siguiente se encuentra fuera de servicio. (Ver cuadro dos en la página 5 del informe de auditoría de la OCI). Finalmente, los siguientes responsables tienen la denominación dentro del sistema SIAFI como "Borrador", lo cual, según los auditados se desconoce su calidad o a qué corresponde esta clasificación. (Ver cuadro tres en la página 6 del informe de auditoría de la OCI). En respuesta dada al informe Preliminar la Subdirección de Servicios Generales- SSG argumenta que algunos de los terceros identificados en la primera tabla en la realidad se encuentran activos (No aportaron evidencia), pero esa situación la evidenció la OCI en el SIAFI. | 1. Identificar cuentadantes que no tienen vinculación con la universidad y que a la fecha tienen bienes a su cargo. 2. 2. Remitir a la Oficina de Control Disciplinario la solicitud de apertura de proceso disciplinario para los cuentadantes retirados que tienen bienes a su cargo. 3. 3. Hacer seguimiento de los procesos disciplinarios relacionados con cuentadantes que aún tienen bienes bajo su responsabilidad. 4. 4. Solicitar la revisión y solución a quien corresponda sobre los las inconsistencias en el aplicativo GOBBI en los criterios o ítems de Borrador- Retirados | SI | 2023-10-08 | Mediante visita realizada a la Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios se evidenció el seguimiento que realiza la dependencia por medio de una matriz de inventario de cuentadantes retirados de la Universidad, el cual fue suministrado como evidencia junto con los oficios de remisión de los correos enviados a la Oficina de Control Disciplinario Interno para su respectivo tramite, por o tanto se da por cerrado este hallazgo con los soportes suministrados. | 2023-10-18 | Jenny Vélez Mejía | CERRADO | NO APLICA
AM-01-SSG-2022 | [7 empty] | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM-02-GSS-2022 | [7 empty] | CERRADO | NO APLICA
AM-03-GSS-2022 AM-04-GSS-2022 AM-05-GSS-2022 | [7 empty] | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM-06-GSS-2022 | [7 empty] | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM-07-GSS-2022 AM-11-GSS-2022 | [7 empty] | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM-08-GSS-2022 | [7 empty] | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM-09-GSS-2022 | [7 empty] | CERRADO | NO APLICA
AM-10-GSS-2022 | [7 empty] | CERRADO | NO APLICA
AM-12-GSS-2022 | [7 empty] | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM-13-GSS-2022 | [7 empty] | CERRADO | NO APLICA
AM-14-GSS-2022 | [7 empty] | CERRADO | NO APLICA
AM-15-GSS-2022 | [7 empty] | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría