## Hoja1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha: 20 de octubre de 2023
PROCESO | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO | EVALUACIÓN DE CIERRE OCI | FECHA DE EVALUACIÓN O CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO
Gestión Documental | AM005GDO2019 | (AM-005GDO-2019) Al revisar el hallazgo AM7-GDO-2016 de la Auditoría de calidad realizada al proceso Gestión Documental en la vigencia 2016, se evidenció que se diligenció el FOR012GDC respectivo en la vigencia 2017, y las acciones se cumplieron en el año 2017, sin embargo, en la vigencia 2018 se modificó la recolección de la evidencia, pero no se modificó el FOR012GDC, por lo cual, al revisar las evidencias a la fecha, estas no corresponden a las planteadas en el FOR012GDC. Por lo anterior, se hace la recomendación para que el proceso Gestión Documental revise el FOR012GDC del hallazgo AM7-GDO-2016 y evalúe su modificación. | 1. Diligenciar y remitir para aprobación de la ODP, formato FOR012GDC – Acción correctiva y de mejora, con el fin de reformular las acciones correspondientes al AM-007GDO2016. 2. Incluir en el Plan de mejoramiento las acciones a desarrollar del AM007GDO-2016. Incluir en el Plan de mejoramiento las acciones a desarrollar del AM007GDO-2016. | SI | - | Con la aprobación de la jefe de la Oficina de Control Interno, se ha decidido cerrar los aspectos por mejorar y las no conformidades NC02GDO2019, AM005GDO2019 y AM006GDO2019. Esta decisión se basa en que, con el paso de los años, se pierde el propósito original de la implementación de los planes de mejora. No se aborda con claridad la causa raíz de los problemas, el contexto operativo de los procesos cambia, el personal se rota y los planes de mejora no debe prevalecer sobre la idea de abordar cuestiones problemáticas que realmente afectan al proceso. Sin embargo, es importante destacar que, el proceso de Gestión Documental debe autoevaluarse en cuanto a la necesidad de abordar sus planes de mejora de manera oportuna y pertinente, con una justificación clara de su importancia en función de las necesidades de la dependencia y la Universidad Pedagógica Nacional. | 2023-10-18 | Angela Calderón | Cerrada
Gestión Documental | AM006GDO2019 | El proceso Gestión Documental informó que a la fecha no se ha realizado el traslado de los hallazgos AM17-GDO-2016 y AM21-GDO-2016 ni se han proyectado acciones correctivas en el FOR012GDC, sin embargo, el proceso evidenció que ha realizado acciones que contribuyen a la mitigación y cierre de estos hallazgos. Por lo expuesto, se hace la observación para que el proceso Gestión Documental realicé el análisis de causas y las acciones correctivas en el formato FOR012GDC Acción correctiva y de mejora, lo que contribuirá en la mejora continua del proceso. | 1. Realizar seguimiento a la solicitud de Traslado de Hallazgos, enviada a la ODP, del AM-017GDO-2016 al Proceso de Gestión del Talento Humano. 2. Formalizar el traslado del hallazgo AM-017GDO-2016, al Proceso de Gestión del Talento Humano, de acuerdo con PRO005GDC y respuesta de la solicitud de trasladosemitido por la ODP. | SI | - |  | 2023-10-18 | Angela Calderón | Cerrada
Gestión Documental | NC02-GDO-2019 | Se evidenció que no se ha formulado el análisis de causas y las acciones correctivas en el formato FOR012GDC Acción correctiva y de mejora, de los siguientes hallazgos: AM4-GDO-2016, AM13-GDO-2016, AM14-GDO-2016, AM19-GDO-2016, AM20-GDO-2016, AM22-GDO-2016, AM23-GDO-2016, AM24- GDO-2016, AM26-GDO-2016, AM27-GDO-2016, AM28-GDO-2016, AM29-GDO2016, AM31-GDO-2016, AM32-GDO-2016 y AM33-GDO-2016, los cuales hacen parte del informe de Auditoría de calidad realizada al proceso Gestión Documental en la vigencia 2016. Aun cuando el proceso evidenció que ha venido realizando acciones que contribuyen al mejoramiento y cierre de por lo menos trece de estos hallazgos. Lo anterior demuestra el incumplimiento de lo establecido en el numeral 10.2 No conformidad y acción correctiva de la NTC-ISO 9001:2015. | 1. Realizar seguimiento a la solicitud de Traslado de Hallazgos, enviada a la ODP, AM19-2016, al Proceso de Gestión de Sistemas Informáticos; AM20-2016, a los procesos de Gestión de Servicios y Gestión de Calidad; AM33-2016 al Proceso de Gestión de Talento Humano 2 Formalizar el traslado de los hallazgos AM19-2016, AM20-2016 y AM33-2016, de acuerdo con PRO005GDC y respuesta de la solicitud de traslados emitido por la ODP. 3. Solicitar a la Oficina de Desarrollo y Planeación - ODP, el cierre de las No Conformidades u Observaciones: AM-21GDO- 2016, AM14-GDO-2016, AM22-GDO-2016, AM24- GDO-2016, AM28-GDO-2016, AM29GDO-2016, AM31-GDO-2016, AM32-GDO-2016. | SI | - |  | 2023-10-18 | Angela Calderón | Cerrada
Gestión Documental | AM02-GDO-2017 | Para las visitas que se programen a las diferentes dependencias, es conveniente implementar un mecanismo de control, que permita evidenciar que efectivamente el proceso Gestión Documental realizó la visita en sitio. | 1. Programar y registrar asesoría en gestión documental para: DQU, DFI, DMA, DPG, SPE, y Educación Comunitaria, dependencias que no han realizado transferencia documental. | SI | - | Se evaluó el instrumento utilizado por la coordinadora para supervisar la planificación de asesorías en el área de gestión documental en diversas dependencias. Se encontró que dicho instrumento es satisfactorio, ya que incluye un plan de trabajo anual gestionado a través de una hoja de cálculo en Excel. Se tomaron como muestra los planes de trabajo correspondientes a los años 2022 y 2023. Para el año 2022, se utilizó el formato FOR-GDC-027 denominado "Síntesis de Asesoría" para las siguientes dependencias: DCS, CEG, DEM, DLE, DPG, DSI, FBA, ESCUELA MATERNAL, MANOS Y PENSAMIENTOS, GDO, IPN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, IPN SECRETARÍA ACADÉMICA, LIC. EDUCACIÓN INFANTIL, MAESTRÍAS DCS, ODP, ORI, SAE, SBR, SFN, SSG y SSI. En cuanto al año 2023, se utilizó el mismo formato FOR-GDC-027, "Síntesis de Asesoría," para las dependencias: CLE, DLE, ECP, FCT, FED, IPN, LIC. EDUCACIÓN COMUNITARIA, LIC. EDUCACIÓN ESPECIAL, OCI, OJU, REC-COMUNICACIONES, SAE, SSI y ALMACÉN. Se verificó la existencia de un sistema de control para programar visitas a las distintas dependencias, así como un instrumento para documentar la realización efectiva de las visitas en el lugar de trabajo. Tendiendo como punto de referencia la descripción del hallazgo, se considera que el Plan de Mejoramiento puede darse por cerrado. | 2023-10-18 | Angela Calderón | Cerrada
Gestión Documental | AM25GDO2016 | Al corroborar la correspondencia en la estructura orgánica (Acuerdo 076 de 1994) con lo previsto en el artículo primero de la Resolución N° 0837 del 14 de agosto de 2001 y lo determinado por el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo N° 020 de 2013 y Acuerdo N° 006 de 2014 se evidenció que dicha Resolución no fue actualizada durante las vigencias 2013 y 2014. Sin embargo, a la fecha de la presente auditoría interna de calidad, se verificó que la Resolución N° 0837 de 2001 fue derogada con la Resolución N° 0135 del 20 de febrero de 2015, permitiendo identificar, en el artículo 9, que el Subdirector Financiero no está autorizado para firmar comunicaciones externas. No obstante, se revisó el aplicativo Cordis, identificando que el Subdirector Financiero, firmó comunicaciones oficiales externas inobservando la regulación vigente por lo que se establece No conformidad ya que se identificó inobservancia del artículo cuarto del Acuerdo N° 060 del 30 de octubre de 2001. Firmas responsables. AM26- GDO-2016: Al verificar la Resolución N° 0650 del 15 de julio de 2016, se identificó que el artículo 1, aclara parcialmente, el artículo N° 3 de la resolución N° 0135 de 2015, precisando que la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información se denomina así y no como lo describió el Acuerdo N° 020 de 2013, Subdirección de Sistemas de Información y continuará identificada con el código SSI-550. Por lo anterior, se declara No Conformidad al proceso de Gestión Documental y complementariamente se indica que, por jerarquía normativa, un Acuerdo del Consejo Superior Universitario, no puede ser modificado, derogado o aclarado con una Resolución Rectoral aunque, en este caso, la Resolución N° 0650 de 2015 registre aprobación del Vicerrector Administrativo y Financiero; revisión de la Jefe de la Oficina Jurídica, del Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación y del Secretario General de la Universidad. | Modificar y/o derogar las resoluciones N°0135 y N°650 de 2015 | SI | - | Se evidencia que la Resolución 0881 del 01 de septiembre de 2022 "Por la cual se expiden los lineamientos para la Gestión de Comunicaciones Oficiales en la Universidad Pedagógica Nacional” en la que se incluye la justificación de modificar la Resolución rectoral 0135 de 2015 modificada parcialmente por la Resolución 0650 de 2015, debido a que requiere ser actualizada en consonancia con la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación que integra la actual gestión documental de la Universidad, razón por la cual se cierra el plan de mejoramiento. | 2023-10-18 | Angela Calderón | Cerrada
Gestión Documental | AM01GDO2022 | Es importante propiciar la reinducción de los funcionarios responsables del proceso en la importancia y la toma de conciencia sobre la apropiación individual y colectiva del Sistema de Gestión Integral de la Universidad, así como reforzar el conocimiento sobre el aporte de dicho sistema a los objetivos y políticas institucionales ya que en el período auditado no se evidencia participación en las capacitaciones o solicitud de capacitación en este aspecto. | 1. Solicitar a la ODP, sensibilización y socialización del SGI y aplicativo Isolucion para los integrantes del equipo de trabajo de la SSG - Archivo y Correspondencia. 2. Elaborar cronograma de actividades de socialización del Sistema de Gestión Integral al interior del equipo de trabajo de la SSG – Archivo y Correspondencia. 3. Desarrollar actividades lúdico pedagógicas por parte de los servidores públicos de la SSG - Archivo y Correspondencia, enfocadas al Sistema de Gestión Integral de la Universidad. | SI | 2023-11-30 | 1. Solicitar a la ODP, sensibilización y socialización del SGI y aplicativo Isolucion para los integrantes del equipo de trabajo de la SSG - Archivo y Correspondencia: De acuerdo con la evidencia se encuentra que, el día 29 de agosto de 2023 se recibió una capacitación por parte de la profesional María Angelica Martínez de la Oficina de Desarrollo y Planeación acerca del uso del aplicativo ISOLUCION y socialización del Sistema de Gestión Integral. 2. Elaborar cronograma de actividades de socialización del Sistema de Gestión Integral al interior del equipo de trabajo de la SSG – Archivo y Correspondencia: Se presenta acta de reunión N° 2 de 2023, donde participó el equipo de trabajo del Grupo Interno de Gestión Documental - GDO y se evidencia en el punto 2. Actividad de Autoaprendizaje, un cronograma de trabajo en el que se planificó trabajar temáticas asociadas el Sistema de Gestión Integral de cumplimiento a corte de agosto de 2023.Sin embargo, debido a que, se asignó un rubro significativo con el objeto de digitalizar en el marco del proyecto Gestión y Memoria Documental Institucional se priorizó esta responsabilidad en tanto son recursos de inversión, y debe hacerse seguimiento mensual. 3. Desarrollar actividades lúdico pedagógicas por parte de los servidores públicos de la SSG - Archivo y Correspondencia, enfocadas al Sistema de Gestión Integral de la Universidad: No ha sido posible adelantar esta actividad, la cual se encuentra articulada a la segunda acción de este plan de mejoramiento. De esta manera, el plan de mejoramiento permanece abierto, sin reformular, en tanto tienen tiempo de realizar las acciones hasta noviembre de 2023. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso GDO, reconocer la importancia de cumplir con las acciones estimadas en el marco del plan de mejoramiento y dinamizar los recursos disponibles para responder a dichos propósitos. | - | Angela Calderón | Abierto
Gestión Documental | AM02GDO2022 | En la entrevista realizada a la líder y a la facilitadora del Proceso Gestión Documental el día 20 de septiembre de 2022, se efectuó conjuntamente prueba de recorrido sobre los documentos publicados en el portal institucional, entre ellos, al normograma del proceso, encontrando que el publicado es el de Gestión de Gobierno Universitario y por ende no corresponde a Gestión Documental, por lo que el proceso puede monitorear la publicación correcta de los documentos que le son inherentes. | 1. Realizar mesas de trabajo al interior del proceso para identificar y modificar la documentación del proceso. 2. Elaborar cronograma y distribuir la modificación de los documentos, identificados para cambio, entre los diferentes integrantes del equipo de trabajo. 3. Realizar la modificación de los documentos y registrar en Isolucion. 4. Socializar progresivamente, mediante notas comunicantes, los cambios realizados a la documentación del proceso. | SI | 2023-12-15 | 1. Realizar mesas de trabajo al interior del proceso para identificar y modificar la documentación del proceso: La líder del proceso GDO, muestra como evidencia, listado de asistencia del día 12 de septiembre de 2023 donde participó el equipo de trabajo con el propósito de revisar los procedimientos. Muestra pantallazo donde se identifican los aportes del equipo para el manejo de distribución y envió de documentos. Presenta flujo del proceso de trámite en el sistema ISOLUCION. 2. Elaborar cronograma y distribuir la modificación de los documentos, identificados para cambio, entre los diferentes integrantes del equipo de trabajo: No se presenta evidencia de esta acción. 3. Realizar la modificación de los documentos y registrar en Isolucion: Presenta flujo del proceso de trámite en el sistema ISOLUCION de los documentos FORGDO010 Formato Único Documental, FORGDO017 Revisión Formato único de Inventario Documental Transferencias, Eliminaciones y/o archivos de gestión, FORGDO014 Informe de revisión e inspección de archivo, FORGDO018 Identificación Control Temperatura y Humedad Relativa para Depósitos y áreas de archivo y FORGDO007 Identificación carpetas transferencia documental. Como evidencia presentan el formato FORGDO014 con fecha de aprobación del 08 de junio de 2023, formato FORGDO010 con fecha de aprobación del día 10 de mayo de 2023, formato FORGDO007 con fecha de aprobación del día 29 de junio de 2023 y el formato FORGDO018 con fecha de aprobación del día 17 de julio de 2023. 4. Socializar progresivamente, mediante notas comunicantes, los cambios realizados a la documentación del proceso: El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental muestra como evidencia, publicación del día 31 de julio de 2023, donde refiere que se modificaron los siguientes formatos FORGDO010 Formato único de Inventario Documental y FORGDO014 Informe de Revisión e Inspección de Archivo. En conclusión, en tanto no se evidencia cronograma y distribución de modificación de documentos para cambio que permita dar claridad de las metas planteadas por el equipo, se valora su proceso y avance, sin embargo, permanece abierto. No se reformula el plan, en tanto, se espera cumplir con la totalidad de las acciones a corte de diciembre de 2023. | - | Angela Calderón | Abierto
Gestión Documental | AM03GDO2022 | Al realizar la trazabilidad del Proceso Gestión Documental, se verificó en el período auditado el Indicador FIG003GDO Transferencias Documentales, encontrando que el logro para el período mayo – septiembre de 2021 está en el rango de tolerancia no aceptable (17%). De acuerdo con la información allegada por el proceso este indicador fue modificado en la vigencia 2022 y publicado en el sistema de información Isolucion. No obstante, del adecuado manejo de transferencias y eliminaciones de archivos depende en gran medida el éxito de la gestión documental institucional, por lo que se espera que se continué fortaleciendo esta labor resolviendo aquellos asuntos pendientes que surgieron con ocasión de la pandemia. | 1. Realizar síntesis de asesoría a las dependencias que lo requieran, incluyendo ejercicio práctico. | SI | - | 1. Realizar síntesis de asesoría a las dependencias que lo requieran, incluyendo ejercicio práctico: De acuerdo con esta acción se evidencia sintesis de asesoría FORGDC027 de DCS, OCI-OJU, CEG,DEM,DLE,DPN,DSI,FBA,FED ESCUELA MATERNAL, FEC MANOS Y PENSAMIENTOS, GDO,IPN ARCHIVO DE BIENESTAR, IPN SECRETARÍA ACADÉMICA, LIC EDUCACIÓN INFANTIL, MAESTRÍAS DSC, ODP, ORI, ORI, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, REC, SAE,SBR,SFN SSG y SSI del año 2022. En relación al presente año, se identifica CLE, DLE, ECP, FCT, FED, IPN, LIC. EDUCACIÓN COMUNITARIA, LIC. EDUCACIÓN ESPECIAL, OCI, OJU, REC-COMUNICACIONES, SAE- COMUNICACIONES, SAE, SSI y FEF- ALMACEN. En su mayoria incluye como propósito la asesoría en organización de documentos para la transferencia y la eliminación documental fisica - electrónica, ordenación de documentos y almacenamiento onedrive. De acuerdo con el sistema ISOLUCION, se identifica que el indicador de transferencias documentales se mide anual, al 28 de octubre de cada año. A corte del año 2022, se encuentra por encima de la meta establecida, por lo que se cierra el plan de mejoramiento. Aún así se recomienda a la dependencia que, el año de variación del periodo se ajuste en el sistema ISOLUCION para facilitar la medición y control establecido en este aplicativo. | 2023-10-18 | Angela Calderón | Cerrada
Gestión Documental | H01GDO2022 | Durante el desarrollo de la auditoría, según la evidencia documental aportada, en respuesta a la pregunta sobre cuántos funcionarios integran el área y qué tipo de vinculación tienen, se encontró que se cuenta con ocho (8) funcionarios, caracterizados así: Un (1) profesional universitario (En encargo, perteneciente a carrera administrativa) quien ejerce como líder del equipo). Dos (2) funcionarios vinculados en el nivel asistencial con nombramiento provisional, sobre quienes se informa tienen título profesional. Un (1) funcionario vinculado como supernumerario en el nivel asistencial de quien se informa tener título profesional. Un (1) funcionario vinculado como supernumerario en el nivel técnico de quien se informa tener título profesional. Dos (2) funcionarios de nivel asistencial, uno vinculado como supernumerario y otro como provisional (Con título de bachiller académico). Un (1) funcionario vinculado como supernumerario en el asistencial de quien se informa tener título de tecnólogo. En consecuencia, se procedió a verificar el Decreto 2902 de 1994 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 076 de 1994, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, Acuerdo por el cual se fijó la Estructura Interna de la Universidad Pedagógica Nacional. Igualmente, | 1. Solicitar al Comité de Reestructuración Orgánica el levantamiento de cargas, la definición de perfiles y la armonización entre estos y los niveles correspondientes de remuneración. 2. Solicitar nuevamente a la Oficina de Desarrollo y Planeación – ODP, estudio de factibilidad financiera para la creación del grupo de gestión documental. 3. Solicitar que en el plan de supernumerarios 2023, sean incluidos 4 cupos de nivel profesional, asignados a la SSG – Archivo y Correspondencia. 4. Solicitar a la Subdirección de Personal – SPE, el estudio de la hoja de vida de dos (2) funcionarios provisionales de la SSG – Archivo y Correspondencia y su posible cambio de perfil asistencial a profesional universitario. | SI | 2023-12-15 | De acuerdo con las evidencias se presenta solicitud del día 16 de junio de 2023 por correo electrónico, solicitud de cargas adicionales del proceso GDO. Registro del plan de supernumerarios 2023 donde registran 2 profesionales, 2 profesionales supernumerarios y 2 técnicos, lo que evidencia un aumento de personal en relación al año 2022. Adicional, a partir de la Resolución 0275 del 24 de marzo de 2023 se crea el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental de la Universidad Pedagógica Nacional, como resultado de la sesión 1 de 2023, en la que el Cómite de Archivo y Correspondencia Documental recomendó al Jefe de Desarrollo y Planeación presentar el Comité Directivo en materia presupuestal la propuesta de creación del Grupo de Gestión Documental. De esta manera, considerando la gestión de la dependencia y las posibilidades de la Universidad, se cierra el plan de mejoramiento. | 18 de octubre de 2023 | Angela Calderón | Cerrada
Gestión Documental | H02GDO2022 | Como resultado de la simple inspección ocular de las instalaciones de Archivo y Correspondencia ubicadas en el sótano del edificio A y en otros espacios dedicados al bodegaje de archivos, se encontró que no incorporan los lineamientos técnicos establecidos en el Acuerdo Número 02 del 01/10/2021 del Archivo General de la Nación “Por el cual se imparten directrices frente a la prevención del deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo y se deroga el Acuerdo No. 050 del 05 de mayo de 2000” norma cuyo ámbito de aplicación (Contemplado en el artículo 2°) incluye a la Universidad Pedagógica Nacional. Esta situación permite evidenciar situaciones de riesgo no sólo en la dimensión legal, al estar incumpliendo a la fecha una disposición vinculante de carácter nacional, sino también en la práctica cotidiana por el desconocimiento de lo consagrado en el artículo 6° de la norma arriba citada, relativa al levantamiento y valoración del panorama de riesgos para documentos, las medidas preventivas, las medidas de protección contra el fuego, las medidas de protección contra el agua, las medidas de protección por hurto o vandalismo, las medidas de seguridad de la información y la preparación del programa de prevención de emergencias y atención de desastres para archivos, aspectos sobre los cuales no se evidencia un avance significativo liderado por el Proceso Gestión Documental en la Institución, con las consecuencias que ello puede acarrear si se materializan los riesgos descritos normativamente. | 1. Actualizar el normograma del proceso incluyendo el Acuerdo N° 002 de 2021, del AGN. 2. Realizar mesas de trabajo al interior del proceso para identificar e incluir los riesgos en el Mapa respectivo. 3. Solicitar la apropiación de recursos necesarios para mitigar los riesgos detectados. | SI | 15/12/22023 | De acuerdo con la lider del proceso GDO no se cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo estas acciones. En el momento en que se formulo el plan de mejoramiento, no se contaba con la coyuntura actual, en tanto el equipo debe digitalizar en el marco del proyecto Gestión y Memoria Documental Institucional como prioridad en tanto son recursos de inversión, y debe hacerse seguimiento mensual. No se reformula el plan dado que se cierra en el mes de diciembre de 2023. La Oficina de Control Interno recomienda en caso de no cumplir con las acciones en la fecha establecida, reformuilar, teniendo en cuenta la coyuntura que actualmente condiciona la dependencia. | - | Angela Calderón | Abierto
Gestión Documental | H03GDO2022 | Contrastado el informe de gestión de la vigencia 2021 de Archivo y Correspondencia contra el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2021 del Proceso Gestión Documental, se evidencia que pese a las expectativas de ejecutar al 100% las actividades de los Planes de Acción y Mejoramiento del Proceso, en lo que concierne al último, se alcanzó apenas un treinta y cinco por ciento (35%). Dado que algunas situaciones datan de 2016, se evidencian dificultades para el cumplimiento de las acciones definidas en su momento para solucionar las causas raíz de hallazgos de vigencias anteriores, lo que implicaría una sobrecarga para el proceso al mantener por más de un lustro algunas tareas irresueltas que se van sumando a las recomendaciones derivadas de los seguimientos a los planes de Acción y Mejoramiento en cada vigencia. Esta situación deja entrever una eventual debilidad estructural inherente al proceso en lo referido al Control de Evaluación y Seguimiento endógeno de Gestión Documental. | 1. Incluir en el cronograma de ejecución del Plan de trabajo de la SSG – Archivo y Correspondencia las actividades de verificación y seguimiento al Plan de Mejoramiento aprobado por la Oficina de Control Interno – OCI, de las vigencias 2021 – 2022. 2. Solicitar mediante comunicación oficial a la Oficina de Control Interno – OCI, visita específica para verificación de evidencias y cierre de hallazgos. | SI | 2023-03-30 | Dado que se cerraron los planes de mejoramiento de los aspectos por mejorar y las no conformidades NC02GDO2019, AM005GDO2019 y AM006GDO2019, se sugiere cumplir con las acciones planteadas en función de los planes que quedan abiertos, en tanto, es necesario fortalecer los controles implementados para el facilitar su cumplimiento, razón por la cual permanece abierto. | - | Angela Calderón | Abierto