## Escuela Maternal
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA MATERNAL
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACCIONES | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | Fecha proyectada de cumplimiento | EVALUACIÓN DE CIERRE | FECHA DE CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO
ESCUELA MATERNAL | HA01EM-2022 | HA01EM-2022; Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Modulo 2: Control de Evaluación y Seguimiento, numeral 2.3.1 Plan de Mejoramiento. Durante la auditoría, se indagó por la existencia de planes de mejoramiento internos o derivados de auditorias externas, encontrando que se han practicado tres (3), la primera por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente el 4 y 6 de junio de 2019, seguida de la Secretaria Distrital de Integración Social el 6 de noviembre de 2019 y por último la Secretaria Distrital de Salud el 13 de octubre de 2021, el Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, diligenció un documento denominado plan de mejoramiento, en el que incluyo todas las auditorias, sin hacer uso como corresponde del formato el FOR006PES, de planes de mejoramiento y planes de acción de la UPN, lo que por si solo constituye una falencia. Ahora bien, en el seguimiento puntual realizado a las acciones propuestas por el Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, para las tres (3) auditorías externas, se determinó que el nivel de avance en el cumplimiento de las mismas no supera el 70%, algunos de los hallazgos persisten, se estableció que las actividades propuestas no fueron eficientes, eficaces y efectivas, para eliminar las causas del hallazgo, de la misma forma, no cuentan con la designación de metas e indicadores, lo que impide medir si está funcionando o no la ejecución de lo propuesta y por ende cerrar los hallazgos. De acuerdo con la guía de la función pública, en lo que tiene que ver con el componente planes de mejoramiento “herramienta de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento”. El Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, incumple todos los parámetros propuestos, toda vez que cuenta con un documento que denomina plan de mejoramiento, pero el mismo no Lo anterior afecta la mejora continua del proceso e incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, en su numeral 2.3.1 Plan de Mejoramiento. corresponde a un verdadero plan, es importante que se trasladen estos hallazgos externos al FOR006PES diligenciando todos y cada uno de los campos requeridos, de la misma forma que se publique el mismo y se realice autoevaluación y seguimiento del mismo por parte de la OCI. | 1. Solicitar la información al Sistema de Gestión de Calidad, la Subdirección de Servicios Generales, la Subdirección de Bienestar y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo los hallazgos de auditorías externas que continúan pendientes por mitigación. Registrar los hallazgos pendientes de mitigación en el FOR006PES. 2. Realizar el análisis de la causa raíz que originaron los hallazgos y formula acciones coherentes a la causa y ejecutables desde el alcance del proyecto. 3. Trasladar a las instancias pertinentes los hallazgos de auditorías externas que superan el alcance del proyecto Escuela Maternal y que requieren gestión de otras dependencias. 4. Incluir en el cronograma de cualificación anual sesiones de capacitación sobre el sistema integrado de gestión vigente en la UPN. 5.RealizarSeguimeinto al plan mejoramiento verrificando su grado de avance. | SÍ | julio de 2023 | 1.No se adjuntaron en la carpeta compartida los formatos FOR-GDC-012, aunque ya se encuentran en el FOR-PES-006. 2. No se hallaron los análisis de causa-raíz 3.No se halló evidencia del traslado de los hallazgos a las dependencias pertinentes. 4. No se halló inclusión en el cronograma de cualificación anual sesiones de capacitación sobre el sistema integrado de gestión vigente en la UPN. 5. No se halló evidencia concluyente de un seguimiento sistemático. | N.A | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
ESCUELA MATERNAL | HA02EM-2022 | HA02EM-2022; Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.1. Componente Talento Humano- 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. De acuerdo con la Guía de la función pública en lo que tiene que ver con el desarrollo del talento humano, en el “plan institucional de formación y capacitación (anual), de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos”. Se solicitó al Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, las evidencias que permitieran verificar las capacitaciones realizadas por el personal adscrito al mismo, durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, encontrando que este recurso se encuentra capacitado en manejo y manipulación de alimentos y lactancia materna, sin embargo, no se aportó registro alguno de formación en primeros auxilios para la primera infancia, ni en prevención y detección de abuso sexual infantil, formación de vital importancia para la atención de población escolar de primera infancia. Es de precisar que, si se llegará a presentar una emergencia al interior del jardín, se adolece de personal capacitado para afrontar como primer respondiente un caso de emergencia vital, teniendo obligatoriamente que esperar la reacción de los organismos de salud, dejando en riesgo la vida y la integridad física de los menores. Es importante que el Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, cuente con estas capacitaciones y actualizaciones, toda vez que, le brinda y presta servicios de cuidado y educación a niños y niñas entre 4 meses y 5 años de edad, población de especial protección constitucional. Lo anterior, vulnera el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral y 1.1. Componente Talento Humano- 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. | 1. Solicitar a las auxiliares pedagógicas, enfermera y maestras como requisito de vinculación el curso de Manipulación de alimentos vigente. 2. Solicitar a enfermera requisito de vinculación y teniendo en cuenta su formación desde el área de salud, el curso de Primeros Auxilios en primera infancia vigente. 3. Solicitar al Comite de Capacitación (de acuerdo con el acuerto 004 de febrero de 2022), incluir en el Plan Anual de Capacitación, la formación en primeros auxilios en primera infancia para las maestras y auxiliares pedagógicas, quienes desde su área de desempeño en educación no cuentan con esta formación y no pueden asumirla con sus recursos dado que oscila entre los $150.000 y $200.000 4. Solicitar ante la Secretaría Distrital de Integración Social la inscripción y capacitación del personal de la Escuela Maternal en el curso de lactancia materna de acuerdo con la proporción establecida en los estándares de la entidad. 5. Solicitar al Comite de Capacitación (de acuerdo con el acuerto 004 de febrero de 2022), incluir en el Plan Anual de Capacitación, la formación en Prevención del abuso sexual infantil para las maestras, auxiliares pedagógicas y enfermera, quienes por desde su área de desempeño en educación no cuentan con esta formación y no pueden asumirla con sus recursos dado que su costo asciende a los $350.000 | SÍ | julio de 2023 | 1. Sólo se halló un certificado de manipulación de alimentos correspondiente a Natalia Marcela López Ocampo. 2.No se halló evidencia de la solicitud ala enfermera. 3. No se halló evidencia de la solicitud de capacitación en primeros auxilios. 4. No se halló evidencia de la solicitud a la SDIS de la inscripción y capacitación del personal de la Escuela Maternal en el curso de lactancia materna de acuerdo con la proporción establecida en los estándares de la entidad. 5. No se halló evidencia de la solicitud al Comite de Capacitación (de acuerdo con el acuerto 004 de febrero de 2022), incluir en el Plan Anual de Capacitación, la formación en Prevención del abuso sexual infantil | N.A | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
ESCUELA MATERNAL | HA03EM-2022 | HA03EM-2022; De acuerdo con la revisión de la información de carácter legal y de funcionamiento del Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, se encontró que, el inmueble donde se desarrollan las actividades de cuidado y educación del jardín, corresponde a dos (2) predios urbanos, sobre los cuales versa contrato de arrendamiento vigente, y en la descripción legal de los mismos (certificado de tradición, escritura matriz), se evidencia descripción de vivienda familiar, es decir, que su uso puede estar limitado únicamente a la vivienda y no al uso institucional dotacional que requieren los Jardines Infantiles, centros de cuidado de primera infancia, guarderías y colegios, entre otros. Atendiendo el enfoque de riesgos, la identificación y control de los mismos, es procedente indicar que, el uso del suelo para los predios urbanos en Bogotá está debidamente establecido, lo que puede conllevar a un factor de riesgo interno y externo, por incumplimiento legal, teniendo como resultado el cierre parcial o definitivo del Jardín, lo que implica no poder cumplir con el objetivo de brindar educación y cuidado a los menores que se encuentran en este establecimiento y la posibilidad que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil, no continúen realizando sus prácticas de campo en este espacio. Es importante que, de manera preventiva y en identificación de riesgos se revise el marco de cumplimiento de los contratos de arrendamiento de los inmuebles y se tenga claridad respecto del uso del suelo o destinación económica otorgada mediante licencia de construcción, para evitar dificultades de funcionamiento. Lo anterior, vulneran el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 2014 1.3 Componente Administración del Riesgo – 1.3.2 Identificación del Riesgo – 1.3.2.2 Identificación de Riesgos | 1.Trasladar el hallazgo a la Subdirección de Servicios Generales como instancia responsable de la administración de los inmuebles en los cuales funciona la Universidad y como supervisor del contrato de arrendamiento vigente para las casas en las cuales funciona el Jardín Infantil Escuela Maternal. | SÍ | julio de 2023 | No se halló evidencia del traslado del hallazgo | N.A | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
ESCUELA MATERNAL | AM01EM-2022 | AM01EM-2022: En revisión y verificación realizada al minisitio de la página web del Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN se evidenció que este apartado se encuentra en mantenimiento, es de aclarar que esta novedad se viene evidenciando desde el inicio de la auditoría, el equipo auditor volvió a verificar previo a realizar este informe, sí ya se encontraba actualizada, habilitada y disponible la información, encontrando que la misma aparece en “construcción” y el sitio al que se puede ingresar mediante enlace http://escuelamaternal.pedagogica.edu.co/trayectoria/# , muestra información desactualizada, como el nombre de la coordinadora anterior y no la actualmente designada. | 1. Realizar una mesa de trabajo con el Grupo de Comunicaciones para definir la información que requiere actualización en la página web del Jardín Infantil Escuela Maternal. 2. Designar un miembro del equipo de trabajo para realizar la revisión de la información publicada y reportar las necesidades de actualización. | SÍ | julio de 2023 | 1. No se halló evidencia de la realización de la mesa de trabajo. 2. No se halló evidencia concluyente de la designación de un miembro del equipo de trabajo para realizar la revisión de la información publicada y reportar las necesidades de actualización. | N.A | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
ESCUELA MATERNAL | AM02EM-2022 | AM02EM-2022: Durante la entrevista realizada al equipo de trabajo del Jardín Infantil Escuela Maternal, se observa que las actividades de seguimiento relacionadas con el servicio de alimentación a los menores de edad, tienen controles manuales a través de planillas en físico, lo mismo que el manejo del inventario de existencias de suministros y alimentos, lo que no ofrece mayor seguridad en el registro de estos datos; por tal motivo, la Oficina de Control Interno les sugiere hacer uso de las herramientas tecnológicas TIC’s, con el objetivo de automatizar estos registros y proporcionar seguridad de la información. | 1. Solicitar acompañamiento del CINNDET para revisar las posibilidades de automatización de la información de la Escuela Maternal. 2. Elaborar un instrumento digital de recopilación de la información que se genera en el servicio de alimentación. 3. Solicitar al grupo de inventarios la asignación de Tablets que permitan el diligenciamiento registro en tiempo real de la información producida desde el servicio de alimentación. | SÍ | julio de 2023 | No se halló evidencia de la ejecución de las acciones descritas. | N.A | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
ESCUELA MATERNAL | AM03EM-2022 | AM03EM-2022: Mediante entrevista realizada a la coordinadora del proyecto Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, se evidenció que según la Resolución 0238 de 2004, se presta el servicio de educación de preescolar a niños y niñas menores de edad, en el rango de 4 meses a 4 años; sin embargo, se dio a conocer que se recibe esta población escolar desde los 4 meses hasta los 5 años, buscando que los menores tengan la edad requerida para ingresar al grado de transición sin ser desescolarizados. De acuerdo a lo informado es necesario que se adecue la normatividad del Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, ampliando la cobertura de edad. | 1. Presentar el proyecto de acto administrativo de actualización de la normatividad en cuanto a la cobertura para niños y niñas hasta los 4 años 11 meses y 29 días de edad. | SÍ | julio de 2023 | Fue expedida la Resolución 1214 de noviembre de 2022 . Por medio de la cual se modifica la edad de permanencia de los niños en la Escuela Maternal hasta los 4 años 11 meses y los niños con discapacidad hasta los 5 años 11 meses previo estudio del equipo interdisciplinar. | 15-12-2023 PENDIENTE CIERRE EN FOR-GDC-012 NO ADJUNTADO A LA CARPETA ELECTRÓNICA | Héctor Leonardo González García | CERRADO
ESCUELA MATERNAL | AM04EM-2022 | AM04EM-2022; En las evidencias allegadas por el Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, relacionadas con las autoevaluaciones realizadas a los funcionarios (docentes) de esta dependencia, se encontró que, las mismas se realizan en un documento de libre creación y en ocasiones en hojas en blanco, con preguntas diferentes para cada persona, así mismo, dicha actividad no se realiza de forma periódica, ni en todas las vigencias, por ejemplo para esta auditoría se aportaron las correspondientes al año 2019, es decir, que para 2020 y 2021, no se realizó la actividad de autoevaluaciones o no se documentó, por consiguiente se sugiere utilizar el formato que ya se encuentra diseñado y que se aportó en las evidencias. | Gestionar ante la Oficina de Desarrollo y Planeación la creación, aprobación y publicación del formato de evaluación de maestras del Jardín Infantil Escuela Maternal. | SÍ | julio de 2023 | No se halló evidencia concluyente de la finalización de la acción. | N.A | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
ESCUELA MATERNAL | AM05EM-2022 | AM05EM-2022; En revisión de los documentos entregados por los auditados, respecto del empalme o entrega del cargo de coordinadora, por parte de la anterior profesora a la actual, se logró determinar que no existe informe de gestión, acta de entrega, ni paz y salvo, ni documento que relacione las actividades y funciones pendientes por desarrollar, solo unos correos enviados por el Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, en los meses febrero y marzo de 2022, solicitando copia del informe de gestión y paz y salvo, para ser aportados a esta auditoría, por lo expuesto es procedente que cada vez que se genere un cambio en la coordinación por retiro o traslado de un funcionario se conserven estos documentos que permiten evidenciar el trabajo realizado y las actividades pendientes. | 1. Realizar una jornada de capacitación, sobre la importancia de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad y el proceso de acta de entrega de cargo por traslado o no continuidad en la institución. 2. Implementar como cultura de trabajo y requisito de retiro del Jardín Infantil Escuela Maternal la entrega del formato institucional de acta de entrega de cargo y paz y salvo. | SÍ | julio de 2023 | No se halló evidencia concluyente de la finalización de las acciones. | N.A | Héctor Leonardo González García | ABIERTO

## Síntesis
HALLAZGO | ESTADO | OBSERVACION
HA01EM-2022 | ABIERTO | La Dependencia NO ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
HA02EM-2022 | ABIERTO | La Dependencia NO ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
HA03EM-2022 | ABIERTO | La Dependencia NO ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM01EM-2022 | ABIERTO | La Dependencia NO ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM02EM-2022 | ABIERTO | La Dependencia NO ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM03EM-2022 | CERRADO | La Dependencia YA ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM04EM-2022 | ABIERTO | La Dependencia NO ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
AM05EM-2022 | ABIERTO | La Dependencia NO ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría