## SRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACCIONES | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | Fecha proyectada de cumplimiento | EVALUACIÓN DE CIERRE | FECHA DE CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO
Subdirección de Recursos Educativos | H1-SRE-2022 | H01-2022 En la entrevista realizada al equipo de trabajo de la Subdirección de Recursos Educativos se evidenció bajo conocimiento de los servidores sobre la Carta Ética de la Universidad Pedagógica Nacional, así como sobre las generalidades del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. Lo anterior contraviene lo preceptuado en el Módulo 1 Control, Planeación y Gestión-1- 1. Talento Humano. Numeral 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. | 1. Solicitar a través de memorando a la ODP y a la Alta dirección claridades frente al proceso al que hace parte la SRE, indicando la necesidad de reconocerse como un proceso de apoyo misional dentro de la UPN. 2. Participar como equipo de la SRE en los eventos de capacitación que se programen, como inducción y reinducción, entre otros. | SÍ | 2023-12-07 | Mediante memorando del 13 de junio de 2023, con Radicado: 202303900093893, se solicitó a la ODP claridad sobre considerar a la Subdirección como un proceso de apoyo misional en la Universidad Pedagógica Nacional. Se encontró la evidencia (actas de reunión del 27/02/2023 y 18/08/2023) de la participación de los funcionarios adscritos a la SRE en dirferentes jornadas de capacitación (Carpeta compartida) | 2023-12-15 | Héctor Leonardo González García | CERRADO
Subdirección de Recursos Educativos | H2-H4 -SRE-2022 | H02-2022: Durante el desarrollo de la auditoría, la dependencia manifestó, en respuesta a la pregunta sobre cuántos funcionarios integran el área y que tipo de vinculación tienen, que hay descompensación en la asignación salarial de los colaboradores (Profesionales con asignación de técnicos, por ejemplo), según evidencia aportada sobre los perfiles del área en formato Excel el día 29 de marzo de 2022, razón por la cual se procedió a verificar el Manual Específico de Funciones y Requisitos Mínimos para la Universidad Pedagógica Nacional, adoptado mediante Resolución 1485 del 23 de diciembre de 2013, evidenciando que el número de funcionarios definido normativamente en dicha Resolución versus los actualmente vinculados, así como las funciones desarrolladas, no coinciden con la realidad de la Subdirección de Recursos Educativos en el lapso auditado. H04-2022: Con base en la revisión de las evidencias aportadas por la Subdirección de Recursos Educativos en las entrevistas realizadas y en el correo del 09 de mayo de 2022 se evidencia que hay una inconsistencia estructural entre las funciones asignadas a la Subdirección (Antes División) de Recursos Educativos en el Artículo 18 del Acuerdo 076 de 1994 del Consejo Superior por el cual se fija la estructura Interna de la Universidad Pedagógica Nacional, norma aprobada por el Decreto 2902 de 1994 y la realidad contemporánea de la Dependencia por cuanto el paso del tiempo fue cambiando la naturaleza de algunas de esas funciones y en la práctica, la producción audiovisual de materiales y recursos educativos, así como las innovaciones en materia audiovisual, multimedial, informático y de ayudas educativas impresas en colaboración con los docentes y estudiantes de la Universidad derivaron en una labor cada vez más especializada, revestida de una especificidad funcional vital para la Institución en detrimento de las labores eminentemente asistenciales de préstamo de equipos o suministro de insumos tal como ocurría hace casi tres décadas. Esta evolución de las labores, el rol funcional de la Dependencia y su importancia para la estrategia comunicacional de la Universidad Pedagógica Nacional implican una revisión de la estructura orgánica y un eventual cambio de la misma en la Subdirección de Recursos Educativos que permitan cumplir con lo establecido en Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 1.2.2 Modelo Operación por Procesos, para que se establezca si se debe definir un proceso independiente o a través del Proceso de Docencia, se definan los procedimientos, formatos y demás elementos del Modelo al tiempo que se armoniza el aspecto normativo con la realidad institucional. | 1. Desarrollar un espacio de reunión con la VAC, la ODP y la SPE para revisar los perfiles y las funciones actuales de la SRE. 2. Proyectar y presentar la propuesta a la Subdirección de Personal respecto a las funciones de la SRE, perfiles y funciones específicas de los cargos de la Subdirección. | SÍ | 2023-06-30 | El día 13 de diciembre de 2023, mediante memorando con radicado 202303900228423 se solicitó a la VAC la reunión para llevar a cabo una jornada de revisión de perfiles y funciones de la Subdirección de Recursos Educativos. No se halló evidencia de la presentación de una propuesta a la Subdirección de Personal respecto a las funciones de la SRE, perfiles y funciones específicas de los cargos de la Subdirección. | 2023-12-15 | Héctor Leonardo González García | ABIERTO
Subdirección de Recursos Educativos | H3-H5- SRE- 2022 | H03-2022: En revisión documental, se evidencia a través del escrito aportado por la Señora Subdirectora el 09 de Mayo de 2022 que, aunque la Subdirección de Recursos Educativos depende orgánicamente de la Vicerrectoría Académica, en el Proceso de Docencia no se contemplan en la ficha de caracterización los procedimientos, aquellas actividades derivadas del cumplimiento de las funciones asignadas a la Subdirección (Antes División) de Recursos Educativos, en el Artículo 18 del Acuerdo 076 de 1994 del Consejo Superior por el cual se fija la estructura Interna de la Universidad Pedagógica Nacional, norma aprobada por el Decreto 2902 de 1994 y por tal razón no hay evidencia sobre la gestión del riesgo en la Subdirección auditada acorde con lo dispuesto Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020. Teniendo en cuenta la importancia creciente de la estrategia comunicacional como pilar de la gestión institucional y la interacción que se espera de las entidades públicas con el ciudadano, la administración del riesgo en cada dependencia de la Universidad Pedagógica Nacional reviste importancia crucial. H05-2022: Con base en la revisión de las evidencias aportadas por la Subdirección de Recursos Educativos en las entrevistas realizadas y en el correo del 09 de mayo de 2022, se vislumbra que, aunque la Subdirección de Recursos Educativos depende orgánicamente de la Vicerrectoría Académica, el Proceso de Docencia no contempla en la ficha de caracterización o los procedimientos, aquellas actividades derivadas del cumplimiento de las funciones asignadas a la Subdirección (Antes División) de Recursos Educativos, en el Artículo 18 del Acuerdo 076 de 1994 del Consejo Superior por el cual se fija la estructura interna de la Universidad Pedagógica Nacional norma aprobada por el Decreto 2902 de 1994. Por tal razón no se han definido dentro del sistema de gestión de la calidad de la universidad para el tema de Recursos Educativos los indicadores de gestión que permitan observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas inherentes a la estrategia comunicacional, a la producción audiovisual de materiales y recursos educativos así como las innovaciones en materia audiovisual, multimedial, informático y de ayudas educativas impresas en colaboración con los docentes y estudiantes de la Universidad, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Subdirección de Recursos Educativos. | 1. Solicitar a través de memorando a la ODP y a la Alta dirección claridades frente al proceso al que hace parte la SRE, indicando la necesidad de reconocerse como un proceso de apoyo misional dentro de la UPN. 2. Solicitar mediante memorando a la Oficina de Desarrollo y Planeación capacitación en relación al sistema de Gestión Integral y a la proyección del mapa de riesgos y la ficha de caracterización, orientado a todos los funcionarios pertenecientes a la Subdirección de Recursos Educativos 3. Desarrollar un espacio de reunión con la VAC, la ODP y la SPE para revisar los perfiles y las funciones actuales de la SRE. 4. Construir conjuntamente con la VAC y la ODP, la documentación de las actividades de la SRE en el Sistema de Gestión Integral (Caracterización, procedimientos, formatos, indicadores y mapa de riesgos). | SÍ | 2023-12-31 | Mediante memorando del 13 de junio de 2023, con Radicado: 202303900093893, se solicitó a la ODP claridad sobre considerar a la Subdirección como un proceso de apoyo misional en la Universidad Pedagógica Nacional. Se encontró la evidencia (actas de reunión del 27/02/2023 y 18/08/2023) de la participación de los funcionarios adscritos a la SRE en dirferentes jornadas de capacitación (Carpeta compartida) No se halló el acta de la reunión con las diferentes dependencias para revisar los perfiles y las funciones. No se halló el acta de reunión para documentar conjuntamente con la VAC y la ODP, la documentación de las actividades de la SRE en el Sistema de Gestión Integral (Caracterización, procedimientos, formatos, indicadores y mapa de riesgos). | 2023-12-31 | Héctor Leonardo González García | ABIERTO

## Síntesis
HALLAZGO | ESTADO | OBSERVACION
H1-SRE-2022 | CERRADO | La Dependencia ya ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
H2-H4 -SRE-2022 | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría
H3-H5- SRE- 2022 | ABIERTO | La Dependencia no ha culminado la realización de las acciones propuestas para solucionar la causa raíz descrita en el informe de auditoría